## CALENDARIO EJECUCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
CALENDARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION
CORTE AL TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2021)
NO. | TIPO PROYECTO | NOMBRE | CONTRATISTA | CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TABARA (TABARA ARRIBA), PROV. DE AZUA | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. | 395-2019 | 2019-06-11 | 2022-03-30
2 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE PEAJE CIRCUNVALACION DE AZUA | CONSORCIO MALESPIN- PINSA. | 632-2019 | 2017-02-22 | 2022-10-01
3 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA | PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL | 457-2019 | 2019-08-29 | DETENIDA
4 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 11, PROVINCIA BARAHONA, ZONA 1, BIEN PARA LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES TALES COMO: (a) IGLESIAS, (b) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, (c) DESTACAMENTOS POLICIALES, (d) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y (e) CENTROS COMUNALES | PAULA MIOSOTIS FERNANDEZ AMPARO | 726-15 | 2018-08-07 | DETENIDA
5 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCACIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES SEGÚN PRESUPUESTO #148 DEL 15-11-2012 | INVERSIONES DEL CARIBE (IDC) | 169-2012 | 2013-01-04 | 2023-08-01
6 | INFRAESTRUCTURA VIAL | REPARACIÓN DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RÍO OZAMA, DISTRITO NACIONAL | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA) | 394-2019 | 2019-06-11 | DETENIDA
7 | INFRAESTRUCTURA VIAL | REPAR. DE PTES. EL EL DISTRITO NACIONAL, PROV. DE SANTO DOMINGO. PTE. PEATONAL AV. MÁXIMO GÓMEZ CON JOHN F. KENNEDY, PTE. PEATONAL MÁXIMO GÓMEZ CON 27 DE FEBRERO Y PTE. VEHICULAR RAMÓN MATÍAS MELLA SOBRE EL RÍO OZAMA EN LA AV. 25 DE FEB. STO. DGO. OESTE. | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA) | 170-2019 | 2019-04-11 | 2023-03-20
8 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO- STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR | CONSTRUCTORA J.M - LAS | 478-2004 | 2004-10-18 | DETENIDA
9 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONSTRUCTORA CALICHE, SRL | 39-2017 | 2017-02-22 | 2023-08-30
10 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 176-2018 | 2018-04-13 | 2022-10-01
11 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. DE CAM. VEC. EN LA PROV. DUARTE (LOTE 2) | PROYECTOS INDUSTRIALES SRL (PINSA) | 940-2019 | 2019-12-09 | 2023-02-26
12 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,ESPAILLAT,LA VEGA,SANCHEZ RAMIREZ,SANTIAGO Y VALVERDE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | GRUPO AG & ASOCIADOS, SRL | 50-2017 | 2017-01-12 | DETENIDA
13 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL | 20-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-25
14 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MOLL, S.A. | 25-2017 | 2017-02-22 | 2023-12-01
15 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE, EL SEIBO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CAONABO ESTRELLA PEREZ & ASOCIADOS, SRL | 48-2017 | 2017-02-22 | 2019-07-16
16 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS , SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | CONSTRUCTORA BOPER, SRL | 08-2017 | 2017-02-22 | DETENIDA
17 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL | 38-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
18 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIAE VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE,SANCHEZ RAMIREZ,HERMANAS MIRABAL,ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | ARIDOS ESF, SRL | 26-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
19 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL | 21-2017 | 2017-02-28 | 2022-12-30
20 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS EL SEIBO,HATO MAYOR Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, EL 30% DE ESTE CONTRATO, FUE CEDIDO A EL CONTRATISTA: MOLL, S.A. S/OFIC. 1507 CON EL (ACTO DE ALGUACIL # 288/2018). | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE PL IDC, SRL | 11-2017 | 2202/2017 | 2022-12-30
21 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS | 30-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
22 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DE MOCA, LA VEGA Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO (ECOCISA) | 14-2017 | 2017-02-22 | 2019-11-06
23 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | GRUPO JP CONSTRUCCIONES & EQUIPOS | 33-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
24 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONIDEC, SRL | 40-2017 | 2017-02-22 | 2022-08-30
25 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS DE EMERGENCIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 EN LA PROV. HATO MAYOR | SUCRE REYES SUERO | 44-2017 | 2017-02-22 | 2022-08-30
26 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE HATO MAYOR POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | FANEYTY & GENAO, SRL (FAGENCA) | 43-2017 | 2017-02-22 | 2020-06-26
27 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONSTRUCTORA JORDACA, SRL | 07-2017 | 2017-02-06 | 2023-02-28
28 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN PROVINCIAS HATO MAYOR Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) | 24-2017 | 2017-02-22 | 2019-12-26
29 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | GRUPO MILOMAR, SRL | 09-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
30 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | NELSON GREGORIO PEGUERO REYES | 29-2017 | 2017-03-22 | 2023-08-30
31 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL | 22-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
32 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SAYBAR, SRL | 54-2017 | 2017-03-24 | 2023-08-30
33 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MOLL, S.A. | 62-2017 | 2017-03-22 | DETENIDA
34 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | CONSORCIO GPS | 793-2019 | 2019-10-17 | 2023-02-28
35 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINVIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA) | 97-2017 | 2017-02-09 | 2023-08-30
36 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTRAGRACIA | MARCUS PUBLISHING, SRL | 110-2017 | 2017-04-12 | 2023-02-28
37 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCION CARRETERA JOBO DULCE-HIGUEY | A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS | 60-2017 | 2017-02-22 | 2021-11-14
38 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA | GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA) | 189-2008 | 2008-05-26 | 2022-12-30
39 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL | 51-2017 | 2017-01-21 | DETENIDA
40 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA | IDC CONSTRUCCION, SRL | 150-2020 | 2020-04-23 | 2022-06-30
41 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA PENDA, PROV. LA VEGA | INGENIRIA ESTRELLA, S. A. | 219-2019 | 2019-05-03 | 2020-07-13
42 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL | 32-2017 | 2017-02-24 | DETENIDA
43 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONSTRUCTORA ARENA FINA, SRL | 42-2017 | 2017-01-12 | 2023-02-28
44 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL | 10-2017 | 2017-02-22 | DETENIDA
45 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL | 55-2017 | 2017-03-07 | 2022-12-30
46 | INFRAESTRUCTURA VIAL | ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR | SEDEINSA, S.A. | 76-2012 | 2013-04-15 | 2022-12-30
47 | INFRAESTRUCTURA VIAL | ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR . FUE CEDIDO COMO AVANCE INICIAL RD$50,068,403.09 POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES | CONSTRUCTORA MAR | 1100-2017 | 2013-08-23 | 2022-12-30
48 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | SAMUEL TEJADA GARCIA | 28-2017 | 2017-02-22 | 2020-08-11
49 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL | 57-2017 | 2017-03-06 | 2023-01-30
50 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL | 37-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
51 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | INGECOMPSA, SRL | 47-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
52 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MANTENIMIENTO VIAL, SRL | 12-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
53 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORTILLO-LA LUISA, PROV. MONTE PLATA | CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, S.R.L. | 190-2020 | 2020-07-07 | 2022-08-30
54 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO. | CONSTRUCTORA MOLL, SRL | 51-2019 | 2017-03-22 | 2023-08-30
55 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL | 41-2017 | 2017-02-22 | DETENIDA
56 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D. | ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL | 520-2018 | 2018-09-18 | 2022-09-30
57 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | GIL + GIL CONSTRUCTORA, SRL | 16-2017 | 2017-01-12 | 2020-07-10
58 | INFRAESTRUCTURA VIAL | PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 242-2017 | 2017-08-18 | DETENIDA
59 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO -PEDERNALES | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 175-2018 | 2018-11-01 | 2023-04-30
60 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA) | 546-2019 | 2018-07-26 | 2023-03-30
61 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | GALAN GRULLON & MONTAS, SRL | 31-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
62 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | P&H SERVING, SRL | 17-2017 | 2017-02-22 | DETENIDA
63 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONST. DE LAS CASAS DE LOS PERIODISTAS (LOTE 2), PROV. PUERTO PLATA. | ITRANS, SRL | 383-2018 | 2018-09-04 | 2020-11-05
64 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 13-2017 | 2017-02-22 | 2023-02-28
65 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA | ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS | 70-2008 | 2008-03-12 | 2023-12-30
66 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL | 49-2017 | 2017-02-22 | 2023-12-30
67 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA, SANTIAGO, VALVERDE, MONTECRISTI ,POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | INGENIERIA ESTRELLA, SRL | 52-2017 | 2017-02-22 | 2020-07-21
68 | INFRAESTRUCTURA VIAL | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA, CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR LOS SERVICIOS ANTE LA NECESIDAD EVIDENTE DE PONER EN FUNCIONAMIENTO CENTROS QUE PUEDAN CUBRIR DEMANDA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA COVID-19 | CONSTRUCTORA MAR S.R.L | 192-2020 | 2020-07-09 | 2023-08-30
69 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ | MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. | 68-2019 | 2019-05-03 | 2022-11-30
70 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SAMANA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECTRICA, SRL (INVEHESA) | 56-2017 | 2017-03-06 | 2022-08-30
71 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO YUBAZO, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA) | 783-2019 | 2019-09-19 | 2022-09-30
72 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO PARA LA RECONST. DE MUROS DE GAVIONES Y READECUACION DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL, DECRETO NO. 521-11 D/F 31/8/2011 | CONSTRUCTORA MARTINEZ DE LA CRUZ, S.R.L. (MARDECRUZ) | 115-2011 | 2011-09-27 | 2022-08-30
73 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 37, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO (A) D 4 NIVELES Y 4 APTOS POR PISO DE 3 HABITACIONES C/U CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U. | CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA | 110-2015 | 2015-05-05 | DETENIDA
74 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 35, CONST. DE UN (1) EDIF. DE APTOS. ECONS. TIPO A, DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3 HABS. C/U, PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. CUADRADOS C/U. | RAFAEL JHONY JIMENEZ RAMIREZ | 112-2015 | 2015-04-30 | DETENIDA
75 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 38, CONST. DE UN EDIF. DE APTOS. ECON. TIPO (A) DE 4 NIVELES Y 4 APTOS. POR PISO DE 3HABS. C/U CON ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 16 APTOS. DE 78 MTS. | VILMA MARGARITA MARTIN SANCHEZ DE LARA | 109-2015 | 2015-05-06 | DETENIDA
76 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 41 CONST. DE (3) EDIFS DE APTOS ECONS TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABTS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS CUADRADOS C/U | RAMON ANTONIO ANTIGUA PIÑA | 107-2015 | 2015-05-06 | DETENIDA
77 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 39 CONST. DE (2) EDIFS DE APTOS ECONS TIPO-B DE (4) NIVELES Y (2) APTOS POR PISO DE (2) HABITS C/U PARA UN TOTAL DE (8) APTOS DE (58) MTS. CUADRADOS C/U | CESAR AUGUSTO MORILLO CUEVAS | 108-2015 | 2015-05-05 | DETENIDA
78 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 40,CONSTRUCCION DE 2 EDIFICIOS DE APARTS. ECONOMS.TIPO B,DE 4NIVELES Y 2 APARTS. POR PISO DE 2 HABTS.CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ANEXIDADES PARA UN TOTAL DE 8 APARTS.DE 58 MTS. CUADRADOS C/U | JOSEFINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUAZO | 75-2016 | 2017-03-17 | DETENIDA
79 | INFRAESTRUCTURA VIAL | REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HIGUAMO, CARRETERA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS. | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA) | 263-2019 | 2019-07-30 | 2022-12-30
80 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. | 19-2017 | 2017-02-22 | 2022-12-30
81 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO, CONSTRUCCION Y VIAS DE ACCESO DEL PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO SOBRE EL RIO YUNA, EN LA CARRETERA COTUI-LA MATA | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L (PINSA) | 419-2015 | 2015-08-06 | 2023-08-30
82 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TERMINACIÓN CARRETERA JACAGUA - PALO ALTO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | MOLL, S.A. | 175-2020 | 2020-04-16 | 2020-10-12
83 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA RECONSTRUCCION PUENTE HERMANOS PATIÑO, PROV. SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CONSORCIO ESTRUMET-IECA, SRL | 18-2017 | 2017-01-12 | 2020-05-25
84 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | MULTICON, CONSTRUCCION EN GENERAL | 34-2017 | 2017-02-22 | 2020-07-09
85 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONST. Y RECONST.DE LOS CAMS. VECS.LA MAGUANITA-MONCION,SABANETA-LA MAGUANA Y LA MAGUANA-LA LEONOR;PROV.SANTIAGO RODRIGUEZ | INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L. | 125-2016 | 2016-10-29 | 2019-01-30
86 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA | INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L. | 64-2012 | 2013-05-16 | 2022-12-30
87 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS | 36-2017 | 2017-02-22 | 2023-12-30
88 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | CONSTRUCTORA LAS, SRL | 27-2017 | 2017-02-06 | 2023-12-30
89 | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | ASFALTO DEL CIBAO, SRL | 15-2017 | 2017-02-22 | 2023-08-30
90 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I | CONSTRUCTORA YUNES,SRL | 637-2019 | 2019-12-10 | DETENIDA
91 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N. | CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON) | 608-2017 | 2018-04-12 | DETENIDA
92 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE | CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA | 591-2019 | 2019-11-06 | 2023-09-30
93 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL CIBAO, LOS ALCARRIZOS) | CONSORCIO CONSTRUCCIONES MODERNAS MAR | 259-2019 | 2019-07-12 | DETENIDA
94 | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA. | CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA) | 386-2000 | 2001-04-16 | 2023-02-28
95 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) | 596-2019 | 2019-08-26 | 2023-08-30
96 | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL (TERMINAL INTERURBANA DEL NORTE, MAMA TINGO) | CONSORCIO CONSTRUCCIONES MODERNAS MAR | 258-2019 | 2019-07-10 | DETENIDA
97 | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).- | CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L | 907-2019 | 2019-11-29 | 2022-12-30
98 | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO. | HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A. | 226-2009 | 2011-11-29 | 2022-08-30
A nivel de supervisión se desconoce la fecha de finalización de estos proyectos hasta tanto no indiquen su activación ya que han estado DETENIDAS hace algún tiempo por posible evaluación de temas legales, técnicos, administrativos y/o financieros.