## Semestral
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 2023-07-14 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0211-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora | 0001-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Misión | Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de la red vial requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.
Visión | Conservar la red de infraestructura vial en toda la geografía nacional, con una eficiente red de servicios para los usuarios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la conexion entre sus comunidades.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.6 | Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial
Descripción: | El Programa de Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial del MOPC, consiste en desarrollar actividades de mantenimiento a carreteras, avenidas, calles, caminos vecinales, puentes, túneles y elevados a nivel nacional; además, proporcionar asistencias a los usuarios que las requieren por diferentes eventos (accidentes, ambulancias, fallas mecánicas, combustible, neumáticos, grúas, etc.), mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección, la seguridad personal y vial en los principales corredores rurales y urbanos del país.
Beneficiarios: | Durante el año 2021, la ejecución del Programa 12, ha beneficiado en un periodo semestral, aproximadamente unas 2,387,500 personas a nivel nacional, cuantificándose los usuarios y residentes en el área de influencia de la red vial urbana e interurbana mantenida, la poblacion que ha recibido asistencia en los corredores vialesdel país y en los amplios operativos del Plan de Asistencia Social del MOPC, desarrollado a nivel nacional.
Resultado Asociado: | Durante el aňo 2021, se intervinieron semestralmente un total aproximado de 1,120.0 kilómetros de la red vial; además, se proporcionaron alrededor de 1,724,190 acciones de servicios a la ciudadania, de las cuales 158,240 corresponden a asistencias viales ofrecidas a usuarios y los restantes 1,573,850 conciernen a personas registradas como beneficiarias de las asistencias sociales efectuadas a nivel nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1505787000 |  | 1798224573.42 |  |  | 1786110444.57 |  |  | 99.33%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6354 | Número de Asistencia | 310000 | 775000000 | 150000 | 375000000 | 128335 | 762904230.52 | 85.56% | 203.4%
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 6354
Descripción del producto: | El Producto físico #6354 del Programa 12 del MOPC, consiste en proporcionar asistencia a los usuarios que las requieren por diferentes eventos (accidentes, ambulancias, fallas mecánicas, combustible, neumáticos, grúas, etc.), mediante un sistema de patrullaje, vigilancia y protección implementado en los principales corredores rurales y urbanos del país.
Logros alcanzados: | En el Programa 12 del MOPC, se registran un total de 2,607,394 asistencias viales a los usuarios desde su implementación en el año 2012, las cuales se ocasionaron por diferentes causas: accidentes, ambulancias, desperfectos mecánicos, combustible, neumáticos, grúas, seguridad, etc.), siendo proporcionadas en el año 2021 por periodo semestral, un total de 158,240 asistencias.
Causas y justificación del desvío: | Incremento de los corredores viales con asistencia vial en el pais e incremento en el costo de los insumos, lo que se refleja en una ejecucion mayor de las metas fisicas y financieras programadas para el trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Las mejoras identificadas para el producto consisten en incrementar el número de de unidades móviles en los corredores prioritarios para reducir el teimpo de respuesta a los usuarios que requieren asistencias; además, se planifica para el tercer trimestre del año 2022, integrar el corredor prioritario de la carretera Codigo #25, denominada Carretera Turística, con origen en Santiago y destino en La Gran Parada (Puerto Plata).
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Note on E29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 85000+85000=170000
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 78,388+87,206
Note on H29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 658956042.16+414376111.93