## INFORME SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CORTE AL TRIMESTRE DE (ABRIL-JUNIO 2024)
NO. | ESTADO ACTUAL | TIPO PROYECTO | NOMBRE | CONTRATO NO. | CONTRATISTA | %FÍNANCIERO AVANCE | MONTO PROYECTO (RD$) | MONTO ADENDAS (RD$) | MONTO TOTAL PROYECTO (RD$) (H+I) | MONTO EJECUTADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO TOTAL EJECUTADO (RD$) | MONTO PAGADO TRIMESTRE (RD$) | MONTO PAGADO TOTAL (RD$)
1 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA | 457-2019 | PROJECT AND CONSTRUCTION SERVICES PCS, SRL | 37.32% | 62934778.51 | 27703382.65 | 90638161.16 | 15411810.7 | 33822231.24 | 0 | 32855968.68
2 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCION CARRETERA BARAHONA - ENRIQUILLO POR LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY, INCLUYENDO PARTIDAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES | 169-2012 | INVERSIONES DEL CARIBE (IDC) | 89.66% | 135051968.74 | 2075371517.32 | 2210423486.06 | 109823094.2 | 1981833109.09 | 87907639.98 | 2000269448.51
3 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. CALZADA AUT. DUARTE (TRAMO SANTIAGO- STO. DGO.) CALZADA VIEJA. EL 49.99% FUE CEDIDO A CONSTRUCTORA MAR | 478-2004 | CONSTRUCTORA JM - LAS | 53.75% | 1475303325.55 | 17437213838.65 | 18912517164.2 | 414191762.66 | 10817331465.1 | 0 | 11755315492.65
4 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DUARTE POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 39-2017 | CONSTRUCTORA CALICHE, SRL | 16.35% | 150000000 | 54383025.6 | 204383025.6 | 0 | 24525705.76 | 0 | 48394279.32
5 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONST. AVE., CIRCUNVALACIÓN SUR DE LA CIUDAD DE SAN FCO DE MACORIS PROV. DUARTE | 176-2018 | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 73.93% | 1439185892.02 | 575350325.55 | 2014536217.57 | 0 | 1489335315.49 | 0 | 1543474559
6 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 20-2017 | INGENIERIA E INVERSIONES GLOBISA, SRL | 57.44% | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 143604422.67 | 0 | 157703317.01
7 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS VARIOS DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS , SANCHEZ RAMIREZ Y HERMANAS MIRABAL POR LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | 08-2017 | CONSTRUCTORA BOPER, SRL | 37.95% | 200000000 | 46548555.12 | 246548555.12 | 0 | 93558408.63 | 0 | 119478517.49
8 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS DUARTE Y SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 38-2017 | EMPRESAS CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL | 84.96% | 350000000 | 87386658.07 | 437386658.07 | 0 | 371590617.36 | 0 | 353011086.54
9 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA EL SEIBO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 21-2017 | CONSTRUCTORA GALAPAGOS, SRL | 45.92% | 100000000 | 24900000 | 124900000 | 0 | 57351762.53 | 0 | 63013821.9
10 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VATIOS EN PROVINCIAS EL SEYBO Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 30-2017 | A. ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, SAS | 32.51% | 500000000 | 117407565.01 | 617407565.01 | 25935094.39 | 200745062.97 | 19451320.79 | 274040310.22
11 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 33-2017 | GRUPO JP | 95.68% | 350000000 | 77077805.6 | 427077805.6 | 0 | 408632428.99 | 0 | 388200807.53
12 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 40-2017 | CONIDEC, SRL | 75% | 900000000 | 224999139.6 | 1124999139.6 | 0 | 843700747.05 | 0 | 812775560.26
13 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJ. EMERG. RECONST. CARRET. HATO MAYOR-YERBA BUENA-VICENTILLO POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 07-2017 | CONSTRUCTORA JORDACA, SRL | 98.89% | 300000000 | 88212081.72 | 388212081.72 | 13583892.47 | 383907290.81 | 0 | 351807228.44
14 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | 09-2017 | GRUPO MILOMAR, SRL | 22.26% | 300000000 | 104112958.95 | 404112958.95 | 0 | 89936262.68 | 0 | 152771601.94
15 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 29-2017 | NELSON GREGORIO PEGUERO REYES | 40.63% | 150000000 | 110737092.71 | 260737092.71 | 0 | 122474681.92 | 0 | 125163178.34
16 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIA MOTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 22-2017 | MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL | 92.2% | 700000000 | 174714471.31 | 874714471.31 | 46280622.22 | 806504348.45 | 0 | 722212539.91
17 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS HERMANAS MIRABAL Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 54-2017 | SAYBAR, SRL | 96.9% | 250000000 | 62250000 | 312250000 | 0 | 302580031.9 | 0 | 302580031.86
18 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 62-2017 | MOLL, S.A. | 62.46% | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 62463820.35 | 0 | 66847865.27
19 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA | 793-2019 | CONSORCIO GPS | 55.9% | 156282254.72 | 103587160.85 | 259869415.57 | 37037118.29 | 145256613.03 | 0 | 138549478.9
20 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINVIA LA ALTAGRACIA, POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 97-2017 | CORPORACION DE ASFALTO SRL (COA) | 95.61% | 250000000 | 62021859.37 | 312021859.37 | 0 | 298326258.12 | 0 | 283409945.22
21 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION CAM. VEC.EL PEÑON DE LOS REYES, PROLONG.SANTA CLARA-LA TRANQUERA, TRAMO CARRET. LA ZANJA-NISIBON Y CAM. VEC. BEJUCAL-GUINEO-GARCIA, HIGUEY, PROV. LA ALTRAGRACIA | 110-2017 | MARCUS PUBLISHING, SRL | 69.43% | 250000000 | 62250000 | 312250000 | 0 | 216787819.19 | 0 | 212590864.4
22 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA | 189-2008 | GRUPO DE INGENIEROS DEL ESTE, S.A. (GIESA) | 72.44% | 147431109.25 | 36710346.2 | 184141455.45 | 0 | 133384057.52 | 0 | 78028433.96
23 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA LA VEGA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 51-2017 | CONSTRUCTORA RAVENNA, SRL | 89.31% | 60000000 | 38490610.68 | 98490610.68 | 0 | 87958688.92 | 0 | 83560754.46
24 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA VEGA, ETAPA II, PROV. LA VEGA | 150-2020 | IDC CONSTRUCCION, SRL | 86.65% | 189144435.7 | 32971279.92 | 222115715.62 | 0 | 192452590.23 | 0 | 192452590.22
25 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCION MERCADO DE LA VEGA, PROV. LA VEGA POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | 32-2017 | ARQ. RAUL MORILLA Y ASOCIADOS, SRL | 100% | 130000000 | 30495243.2 | 160495243.2 | 0 | 116305978 | 0 | 114985313.6
26 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA Y ESPAILLAT POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | 10-2017 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PROVISAT, SRL | 74.23% | 700000000 | 179101302.92 | 879101302.92 | 59716861.32 | 624379549.54 | 2264167.64 | 612321832.95
27 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, MONTECRISTI Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 55-2017 | CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS, SRL | 79.68% | 950000000 | 210815381.92 | 1160815381.92 | 0 | 924984108.89 | 0 | 883738081.59
28 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | ASFALTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA (LLUVIAS DE ABRIL 2012) EL 49.5927% FUE CEDIDO S/C/CONTRATO 1100/2017 QUE SUSTITUYO A LA 295/2017. A CONSTRUCTORA MAR | 76-2012 | SEDEINSA, S.A./CONSTRUCTORA MAR, S.A./N. MENDEZ, EXCAVACIONES & TRANSPORTE, SRL | 71.61% | 3226278709.61 | 2397373266.42 | 5623651976.03 | 0 | 4252343765.25 | 0 | 4560016326.91
29 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y CARRETERA EN LAS PROVINCIAS MARIA T. SANCHEZ Y ESPAILLAT POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 57-2017 | J. LOPEZ CONSTRUCTORA, SRL | 56.54% | 150000000 | 56579819.31 | 206579819.31 | 53150963.69 | 122922577.51 | 0 | 80869227.42
30 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PUERTO PLATA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 | 37-2017 | CONSORCIO CONDA KUKY IEMCA, SRL | 62.5% | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 218764473.65 | 0 | 234073355.24
31 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y SAMANA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 47-2017 | INGECOMPSA, SRL | 53.86% | 500000000 | 258580798.66 | 758580798.66 | 0 | 408603446.14 | 0 | 447565269.54
32 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 12-2017 | MANTENIMIENTO VIAL, SRL | 30.52% | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 106808259.81 | 0 | 150106194.87
33 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BAYAGUANA-EL PUERTO. | 51-2019 | CONSTRUCTORA MOLL, SRL | 65.57% | 378080274.41 | 94431347.47 | 472511621.88 | 0 | 309841154.76 | 0 | 323377787.9
34 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA MONTECRISTI POR LAS LLUVIAS DE NOV. Y DIC./2016 | 41-2017 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM), SRL | 62.34% | 250000000 | 62499581.07 | 312499581.07 | 16941311.5 | 194802857.64 | 0 | 155005829.18
35 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUAYUBIN -LAS MATAS DE SANTA CRUZ-COPEY-PEPILLO-SALCEDO, PROVINCIA MONTECRISTI,R.D. | 520-2018 | ANDRES & CAMILA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, SRL | 58.22% | 1217414293.28 | 818107664.07 | 2035521957.35 | 0 | 1185136141.56 | 0 | 1280654217.89
36 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | PLAN DE ASFALTADO Y ADECUACION CON UN ANCHO DE 5MTS. Y ESPESOR DE ASFALTO 2" EN DIFERENTES PROVS. DEL PAIS | 242-2017 | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 79.86% | 1997845720.2 | 863862347.5 | 2861708067.7 | 0 | 2285406279.38 | 0 | 2362105341.96
37 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | ADDENDUM 1, 175/2018 AL CONTRATO: 224/2012 DE LA OISOE, OBRA: RECONST. Y AMPL. CARRET. ENRIQUILLO -PEDERNALES | 175-2018 | ANDALAR INTERNATIONAL, SRL | 70.41% | 1866259380.9 | 1538507566.12 | 3404766947.02 | 0 | 2397190009.28 | 0 | 2397190009.27
38 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BANI, PROV. PERAVIA | 546-2019 | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.A. (ECOCISA) | 82.13% | 2199326653.73 | 1455197066.9 | 3654523720.63 | 216274472.03 | 3001287726.69 | 166990727.78 | 2851223340.36
39 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 31-2017 | GALAN GRULLON & MONTAS, SRL | 76.35% | 200000000 | 48135681.51 | 248135681.51 | 54307432.68 | 189445590.84 | 0 | 150980754.92
40 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y VALVERDE POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 17-2017 | P&H SERVING, SRL | 27.04% | 500000000 | 177576677.2 | 677576677.2 | 0 | 183188980.84 | 0 | 272907071.06
41 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 13-2017 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 98.95% | 250000000 | 62338821.91 | 312338821.91 | 16363586.55 | 309046021.46 | 0 | 278048313.19
42 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CARRETERA ISABELA - BARRANCON - EL ESTRECHO, PROV., PUERTO PLATA | 70-2008 | ING. NANCY JAQUELIN GOMEZ POPOTERS | 1.11% | 191539454.5 | 351295642.66 | 542835097.16 | 0 | 6012713.29 | 0 | 110354750.05
43 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA Y SAMANA POR LAS LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 | 49-2017 | ANTILLEAN CONSTRUCTION CORPORATION, SRL | 54.84% | 400000000 | 219654251.36 | 619654251.36 | 0 | 339798891.43 | 0 | 358780418.84
44 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA DE SAMANÁ | 68-2019 | MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L. | 53.16% | 720760279.8 | 491925264.6 | 1212685544.4 | 0 | 644638532.9 | 0 | 702154279.81
45 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 19-2017 | CONSTRUCTORA CAMPOS, S.A. | 97.04% | 350000000 | 82991425.59 | 432991425.59 | 0 | 420161731.97 | 0 | 399153645.38
46 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CARRETERA TURISTICA LA CUMBRE, SANTIAGO-PUERTO PLATA | 64-2012 | INGENIRIA ESTRELLA, S.R.L. | 61.58% | 2281372187.98 | 9298909155.01 | 11580281342.99 | 362735146.54 | 7130949789.66 | 172644426.53 | 7494213962.73
47 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 36-2017 | CARIBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS | 31.93% | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 63857966.37 | 0 | 87893474.77
48 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS EMERGENCIA VARIOS EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y PUERTO PLATA POR LLUVIAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 | 27-2017 | CONSTRUCTORA LAS, SRL | 47.67% | 500000000 | 86825545.79 | 586825545.79 | 0 | 279767907.09 | 0 | 309825930.3
49 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROV. STO. DGO. ESTE, LOTE I | 637-2019 | CONSTRUCTORA YUNES,SRL | 37.82% | 19996022.4 | 7676884.55 | 27672906.95 | 0 | 10465215.18 | 0 | 12371376.63
50 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2 NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC), UBICADO EN LOS RIOS, D.N. | 608-2017 | CONSORCIO INCAP (INCO-AM-PRECON) | 42.34% | 250959023.97 | 56416141.75 | 307375165.72 | 0 | 130130063.7 | 0 | 138823577.5
51 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE | 591-2019 | CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA | 74.63% | 2112908521.48 | 2373464304.54 | 4486372826.02 | 916989489.91 | 3348193857.35 | 683591591.91 | 3351390594.13
52 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. TRAMOS DE CARRET. LAS GUAYIGAS (KM. 22)-HATO NUEVO (SUS CALLES)-LOS ALCARRIZOS Y EL TRAMO CABALLONA-LA CIENEGA. | 386-2000 | CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS, S.A. (CONVISA) | 52.36% | 32000000 | 1060809446.65 | 1092809446.65 | 143537977.16 | 574331051.12 | 143537977.15 | 574331051.11
53 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO OESTE | 596-2019 | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) | 79.91% | 738849679.73 | 0 | 738849679.73 | 0 | 590378633.88 | 0 | 620072843.04
54 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) (SANTO DOMINGO ESTE, LOTE III).- | 907-2019 | CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L | 82.7% | 22843763.25 | 8781331.5 | 31625094.75 | 0 | 26155227.97 | 0 | 26797045.01
55 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO Y CONST. TRAMO CARRET. BELLA VISTA, (ZONA FRANCA DE GUERRA), CRUCE CARRET. STO. DGO.-SAMANA, LONG. APROX. DE 6.5 KMS., MUNIC. SAN ANT. DE GUERRA, PROV. STO. DGO. | 226-2009 | HERMANOS YARULLT & CO., C. POR A. | 72.62% | 557514560.32 | 177023991.52 | 734538551.84 | 72204499.05 | 533434295.82 | 48945005.2 | 544291079.19
56 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE LOS ALCARRIZOS CON SUS REMALES Y ENLANCES (NUEVO CAMINO), SANTO DOMINGO OESTE | 90-2021 | COMPRESORES EQUIPOS E INGENIERIA, S.A.S. (COMPREICA, S.A.S) | 48.43% | 2,388,116,904.14 | 330543953.18 | 2718660857.32 | 0 | 1316640850.59 | 0 | 1414766391.94
57 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA HATO NUEVO, LECHERIA, EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. OESTE (MOPC-CCC-SO-005-2020, LOTE 7) | 203-2021 | CONSTRUCTORA CRUZ VEL, S.R.L | 57.34% | 6,359,881.39 | 2751274.7 | 9111156.09 | 0 | 5224568.5 | 0 | 5451631.08
58 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | PAVIIMENTACION DE LAS CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN LA REGION SUR Y ESTES DEL PAIS (LOTE 1), PROVINCIA ELIAS PIÑA (CAMBIO DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DE ELIAS PIÑA A SAN JUAN DE L A MAGUANA) | 208-2009 | ARIMEX, SRL | 73.76% | 158449337.56 | 39149584.84 | 197598922.4 | 0 | 173590378.88 | 0 | 173590378.88
59 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO MAIMON MONSEÑOR NOUEL, CONST. BADENES, MAIMON CARRETERA; LIMPIEZA MAIMON PIEDRA BLANCA-MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL (MOPC-CCC-SO-0005-2020, LOTE 15) | 205-2021 | ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA | 19.15% | 3582893.58 | 408403.58 | 3991297.16 | 0 | 764,357.34 | 0 | 1328064.58
60 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TRABAJOS MOVIMIENTOS DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS, GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-0001-2020, LOTE 6) | 803-2020 | ING. EMILIO GIUSEPPE LAMPERTI DECENA | 27.56% | 25,149,903.79 | 10424922.12 | 35574825.91 | 0 | 9803686.49 | 0 | 12872929.95
61 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | MOVIMIENTO DE TIERRADE LAS CALLES DE LOS BARIOS LA CHIVA, EL MILLON, LOS MULTI, LOS POLANCS, SAN JOSE, LOS SOLARES, VILLA ORTEGA, HATO MAYOR ,PROV. HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 2) | 799-2020 | ING. JORGE ALEJANDRO FULGENCIO VASQUEZ | 19.83% | 20,796,617.43 | 0 | 20796617.43 | 0 | 4,123,899,36 | 0 | 7458442.98
62 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS ¨(MOPC-CCC-LPN-2019-0019) LOTE1 (CARRET. MANUEL BUENO - CRUCE LA LANA- EL AGUACATE) | 16-2020 | GIL+GIL, CONSTRUCTORA, S.R.L. Y/O NILSA MERCEDES | 28.26% | 573988053.99 | 464876162.8 | 1038864216.79 | 0 | 314702443.37 | 0 | 403766859.17
63 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | PLAN REGIONAL DE ASFALTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA OLGA EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, R.D. | 91-2008 | CONSTRUCTORA J.M.., S.A ING. JOSE MIGUEL UREÑA ROSA | 77.06% | 262191505.94 | 64538253.49 | 326729759.43 | 0 | 310768636.95 | 0 | 295230205.11
64 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | PLAN NACIONAL DE ASFALTADO EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA, PROV.,LA ALTAGRACIA | 120-2008 | CORPORACION DE ASFALTO S.A. (COA) | 67.61% | 338238987.24 | 116367770.27 | 454606757.51 | 48019003.78 | 429525354.8 | 0 | 408049087.05
65 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. CARRETERA LA YAGUIZA- LOS ZACONES - LOSCACAOS- SAN FRANCISCO DE MACORIS , PROV., DUARTE | 248-2006 | GRENYHAN, S.A. Y/O ISRAEL SANTOS CAMPOS | 58.97% | 28211575.91 | 880234321.98 | 908445897.89 | 83451592.54 | 535700569.75 | 71077434.09 | 526081598.61
66 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO , CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINVIA DE LA REGIION NORTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE REFERENCIA MOPC-CC-LPN-2019-0019, LOTE 2 | 27-2020 | EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, S.R.L. (ECOCISA) Y/O ING. SIXTO AUGUSTO INOA SUAZO | 98.57% | 98054901.37 | 24272391.21 | 122327292.58 | 0 | 120581211.85 | 0 | 120581211.84
67 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL BARRIO GEORGE EN LA ROMANA, PROV. LA ROMANA (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 7) | 808-2020 | ING. FRANCISCO OTILIO RODRIGUEZ | 20.37% | 13,423,407.19 | 0 | 13423407.19 | 0 | 2,734,093.21 | 0 | 2,684,681.43
68 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | COSNTRUCCION DE CALLES DEL BARRIO LA CALETA CIRCUITO DE CAMIONES, LA ROMANA, (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 8) | 805-2020 | ING. GEIDY ADALGISA HERNANDEZ GARCIA | 60.37% | 22072946.64 | 0 | 22072946.64 | 0 | 13326426.71 | 0 | 11792331.11
69 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | ASFALTADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD MATANZAS (C/BO. LAS FLORES, LA BEYACA, RESP. MELLA, CALLEJON NEGRO JAVIER Y RESP. SALOMON SANTOS), MATANZA, PROV., PERAVIA (MOPC-CCC-SO-003-2020, LOTE 24) | 131-2021 | DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, S.R.L. | 36.02% | 9,870,949.51 | 0 | 9870949.51 | 0 | 3555931.43 | 0 | 4818935.05
70 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ- MARTIN GARCIA - GUAYUBIN, PROV., MONTE CRISTY | 127-2005 | INMOBILIARIA GECO, C POR A. | 72.05% | 1614904138.66 | 0 | 1614904138.66 | 31296850.27 | 1191014267.11 | 0 | 1201054857.42
71 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOSDE PLATA BELLA, PUNTA GARZA, PUERTO RICO,URBANIZACIION PARAISO, HATO MAYOR DEL REY, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-001-2020, LOTE 4) | 801-2020 | ING. VLADIMIR BERRA SANTANA / MANUEL DE JESUS ORTEGA SANTOS | 16.4% | 23,675,362.18 | 0 | 23675362.18 | 0 | 3,883,149.41 | 0 | 7647434.46
72 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONST. CAM. VEC. RINCO HONDO - EL FIRME- LOMA VIEJA- LA GINA- SABANA GRANDE - CASA DEL ALTOA BAJO, PROV. DUARTE, LOTE 1 | 912-2019 | MOLL, S,A, Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO | 76.73% | 94799324.93 | 23254748.37 | 118054073.3 | 0 | 90581066.02 | 0 | 91424717.8
73 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, POR LOS DAÑOS E INUNDACIONES OCACIONADAS POR EL PASO DE LA VAGUADA DE LOS MESES DE OCT-NOV/2016 | 62-2017 | MOLL, S.A. Y/O ING. JOAN MANUEL MOLINA ARAUJO | 62.46% | 100,000,000.00 | 0 | 100000000 | 0 | 62463820.35 | 0 | 66847865.27
74 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DUARTE, LOTE II | 940-2019 | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ | 21.68% | 116827380.54 | 72112873.32 | 188940253.86 | 0 | 9150124.97 | 5272449.69 | 37788050.78
75 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | DISEÑO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES EN VARIAS PROVINCIAS DE LA REGION NORTE DEL PAIS | 25-2020 | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ | 85.54% | 84,101,826.41 | 42098955.5 | 126200781.91 | 64879104.44 | 107950941.43 | 51903283.53 | 111600909.51
76 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | REHABILITACCION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA MOPC-CCC-CP-2019-0026 | 011-2020 | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. (PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ | 96.58% | 25,975,143.40 | 0 | 25975143.4 | 0 | 25087665.27 | 0 | 25265160.91
77 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | COSNTRUCCION NUEVO PUENTE SOBRE RIO CAMU, COMUNIDAD DE SABANETA, MUNICIPIO CONCEPCION DE LA VEGA, PROV. LA VEGA | 338-2021 | PROYECTOS INDUSTRIALES, S.R.L. 8PINSA) Y/O ING. MIRNA FELIZ JIMENEZ | 79.77% | 175347351.6 | 0 | 175347351.6 | 0 | 139871618.35 | 0 | 146966765
78 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR, DE LA CIUDAD DE AZUA, PROVINCIA AZUA, DESDE LA EST. 0+00 HASTA LA EST. 6+750, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY | 832-2021 | INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL, (ICI), SRL | 91% | 2861714889.76 | 1521504176.56 | 4383219066.32 | 459705882.53 | 3988937563.2 | 459705882.51 | 3988937563.2
79 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS COCOS SAN MARCOS, LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SATO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05) | 193-2021 | ROBERTO AMIRO SANTANA BELLIARD | 59.63% | 5192709.54 | 2598377.68 | 7791087.22 | 0 | 4645648.83 | 0 | 5274736.51
80 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES | LOTE 2, REAPARACION VERJA MALLA CICLONICA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS, ITEM 1, REMOZAMIENTO CLUB MARLIN, ENS. OZAMA, ITEM 2, CLUB DEPORTIVO EL BRISAL-DOGOUT Y BAÑOS, ITEM 3 Y REMOZAMIENTO DE PARQUE C/IRA EL DIQIE DEL OZAMA, ITEM 4, SANTO DOMINGO ESTE (MOPC-CCC-SO-2020-004) | 156-2021 | YOLI ELISARDE PARRA REYNOSO | 42.59% | 5047589.2 | 0 | 5047589.2 | 0 | 2149935.4 | 0 | 2154683.82
81 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y RESANE EN EL BLOQUE GM CALLE PRIMERA LA PIÑA, LOS ALCARRIZOS, ITEM 1; RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA JUANA SALTITOPA(C/17, SECTOR LA PIÑA), ITEM 2; CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE JUAN ISIDRO JIMENEZ, LOS ALCARRIZOS VIEJO, ITEM 3, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020 05) | 215-2021 | STALIN DE LA CRUZ SANTOS | 34.69% | 4174421.49 | 0 | 4174421.49 | 0 | 1448014.78 | 0 | 1993296.12
82 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA AURA-HATO NUEVO-LECHERIA EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05) | 203-2021 | CONSTRUCTORA CRUZ VEL, SRL | 57.34% | 6359881.39 | 2751274.7 | 9111156.09 | 0 | 5224568.5 | 0 | 5451631.08
83 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA LOS PELOTEROS (GREGORIO MORILLO LOS ALCARRIZOS), CERCA LICEO JUAN BOSCH, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 EN LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, ITEM 1 (MOPC-CCC-SO-2020-05) | 196-2021 | LIBYS LLOANNYS PEREZ GARCIA | 21.8% | 6919494.82 | 2549395.27 | 9468890.09 | 0 | 2064234.21 | 0 | 1383898.96
84 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 23, CONSTRUCCION DE CALLES, ACERAS Y CONTENES, ITEM 1, MUNICIPIO SAN JOSE, PROVINCIA PERAVIA (MOPC-CCC-SO-2020-003) | 129-2021 | LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS, SRL | 92.68% | 6165726.89 | 0 | 6165726.89 | 0 | 5714661.88 | 0 | 5804874.88
85 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLE LA PIÑA HERMOSA, EL BRISAL, CALLE MISTOLIN Y CALLE GREGORIO MORILLO EN LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005) | 202-2021 | MISU PLUS GLOBAL SERVICES, SRL | 20.17% | 22241689.38 | 0 | 22241689.38 | 0 | 4486927.1 | 0 | 8037879.55
86 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE (MOPC-CCC-SO-2020-005) | 208-2021 | FRANCIA ELISABETH SANCHEZ VALDEZ | 27.45% | 22363393.97 | 6981910.02 | 29345303.99 | 0 | 8053855.24 | 0 | 12312145.14
87 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1, CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS DE LA CHINA, EL MILLON, LOS MULTIS, LOS POLANCOS, SAN JOSE, LOS SOLARES Y VILLA ORTEGA, PROVINCIA HATO MAYOR (MOPC-CCC-SO-2020-001) | 809-2020 | GRUPO ICEBERG, SRL | 16.93% | 24033100.11 | 0 | 24033100.11 | 0 | 4067757.84 | 0 | 8060826.29
88 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR CALLES ESPECIFICAS DE LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 180-2022 | CARLOS ALBERTO MONTERO MONTERO | 71.1% | 7049163.36 | 3921154.89 | 10970318.25 | 2734498.52 | 7799957.26 | 2201032.67 | 7409959.39
89 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE VILLA PROGRESO I, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)
90 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA CENTRO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 156-2022 | OSVALDO MONTERO QUEZADA | 17.4% | 11539450.25 | 5930233.36 | 17469683.61 | 3038889.37 | 3038889.37 | 0 | 2307890.05
91 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 154-2022 | GRUPO KP, SRL | 41.33% | 10477857 | 5480212.84 | 15958069.84 | 0 | 6596208.94 | 0 | 7042727.74
92 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 181-2022 | BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO | 42.03% | 6994697.88 | 3386967.96 | 10381665.84 | 0 | 4363850.34 | 0 | 1398939.58
93 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA, PARTE D, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)
94 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE A, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 159-2022 | CONSTRUCTORA MOREL ARIAS, SRL | 39% | 5532665.77 | 3121226.47 | 8653892.24 | 0 | 3375080.95 | 0 | 3637843.86
95 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE B, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 177-2022 | JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO | 0% | 12594974.06 | 0 | 12594974.06 | 0 | 0 | 0 | 2518994.81
96 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA MARANATHA, PARTE C, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002)
97 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 152-2022 | MILQUEN CASTRO DIAZ | 21.61% | 12452180.2 | 6311988.98 | 18764169.18 | 0 | 4054456.38 | 0 | 5531278.32
98 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA FARO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 183-2022 | EMMMA ARELIS DEL C. HOLGUIN KHOURY | 85.21% | 19854253.7 | 13490545.18 | 33344798.88 | 0 | 28413274.79 | 0 | 29690720.08
99 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 CONSTRUCCIÓN /RECONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ESPAÑA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-CCC-SO-2021-0002) | 158-2022 | MIGUEL DAVID ARAUJO MENDEZ | 57.34% | 10486986.88 | 5861365.99 | 16348352.87 | 1944557.9 | 9374357.33 | 0 | 7669746.94
100 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE I ITEM 1 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO VIAJAMA PROV. AZUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1248-2022 | YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS | 26.14% | 133746825.48 | 0 | 133746825.48 | 0 | 34966416.56 | 0 | 51225856.68
101 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE VALENCIA MATOS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
102 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PARALELO A LA CARRETERA SALADILLAS - LAS SALINAS, LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
103 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CARRETERA CAMINO VIEJO DE LA MINA LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
104 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, PERPENDICULAR A LA CALLE RESTAURACION LAS SALINAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
105 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 6 CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE DE 10.00 X 3.00 MTS Y ENLACE EN BAITOA,CARRETERA EL LIMON -VENGAN A VER (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
106 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE EL RIO LOS CACAOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1181-2022 | CONSTRUCTORA VILLA MEJIA, SRL | 29.43% | 167543045.14 | 0 | 167543045.14 | 0 | 49308608.66 | 0 | 77886356.82
107 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO PALMA - LA LAGUNETA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
108 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO EN EL CAMINO BOCA DEL ARROYO - PAJARITO, MUNICIPIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
109 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE BADÉN TUBULAR DE Ø 72" SOBRE EL RÍO NIZAO, RANCHO ARRIBA Y ENLACE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1186-2022 | CONSTRUCTORA SERINAR | 41.55% | 190738363.61 | 0 | 190738363.61 | 0 | 79260464.84 | 0 | 94749355.34
110 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 2 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES ARROYO LA VACA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | [9 empty] | 74341293.34
111 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 3 PUENTE LA CHINA, ALTAMIRA PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
112 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO DE DRENAJE CARRETERA MANOGUAYABO-LA C, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1179-2022 | GRUPO GORIS, SRL | 10.24% | 127723760.36 | 0 | 127723760.36 | 0 | 13080612.13 | 0 | 37317302.99
113 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 1 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SABANETA-VILLA LOS ALMACIGOS, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
114 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CARRETERA SAN JOSE, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
115 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO MANATÍ LOMA DE CABRERA CAPOTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
116 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 5 MANTENIMIENTO BARANDAS Y GAVIONES PILAS PUENTE SOBRE EL RIO MASACRE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
117 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 6 CARRETERA IMBERT BARRABAS LAS ÁGUILAS SABANA EL CORAZAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
118 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN DE JUNTASDEL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, (PUENTE DE LA 17) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1250-2022 | PROYECTOS INDUSTRIALES, SRL (PINSA) | 7.84% | 235658806.82 | 0 | 235658806.82 | 0 | 18485123.69 | 0 | 63768372.68
119 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CARRETERA LAS TARANAS CAMINO SAN FRANCISCO DE MACORÍS - NAGUA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1182-2022 | LICELO VAZQUEZ TINEO | 51.37% | 223301496.97 | 0 | 223301496.97 | 0 | 114710816.01 | 0 | 124957870.59
120 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE CENOVI SAN FRANCISCO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
121 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ELCACIQUE, PROVINCIA ESPAILLAT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
122 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 4 CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES EN ARROYO HIGUERITO ABAJO, MUNICIPIO DE ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
123 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 5 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO JAYABO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE CENOVI, VILLA TAPIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
124 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN MUNICIPIO ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1168-2022 | MESIGAL CONSTRUCCIONES, SRL | 0% | 185051078.18 | 0 | 185051078.18 | 0 | 0 | 0 | 37010215.64
125 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADENES TUBULARES, ARROYO TORO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1178-2022 | GUZMAN RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL | 81.27% | 154113382.31 | 0 | 154113382.31 | 15056953.8 | 125246631.5 | 0 | 118495318.55
126 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO LOS BLEOS, CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES, MUNICIPIO ARROYO TORO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
127 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN BADEN DE TUBOS DE Ø 60" EN RIO VERDE, CARRETERA MANGA LARGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1169-2022 | IDC, CONSTRUCCIONES | 62.57% | 203545064.26 | 0 | 203545064.26 | 61626252.71 | 127366187.91 | 43138376.9 | 129865344.39
128 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 2 PUENTE NUEVO EN HATO VIEJO, EL CAIMITO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
129 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 3 CARRETERA ESTANCIA LA PEÑA ARROYO BARRACO JARABACOA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
130 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 4 SOLUCION DE DERRUMBE EN EL CAMINO NAGUA-LAS CORCOVAS NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
131 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 5 CONSTRUCCION PUENTE MIXTO SOBRE RIO MAGUACA, CARRETERA COTUÍ PLATANAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
132 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE APROCHE EN LA CARRETERA CRUCE JUAN PABLO II - BAYAGUANA KM.5+870 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1170-2022 | CONSTRUCTORA MACDOUGALL, SRL | 0% | 250741897.62 | 0 | 250741897.62 | 0 | 0 | 0 | 50148379.52
133 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN PUENTE DIONISIO, PERALVILLO, (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
134 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 3 CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN DE Ø 72 LOS CIRUELOS MONTE LLANO LONG. 60 MT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
135 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO EL COROZO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA MONTE PLATA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
136 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCION BADEN TUBULAR DE 72 EN RAMON SANTANA, SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1172-2022 | CONPROINA, SRL | 26.45% | 120313291.37 | 0 | 120313291.37 | 0 | 31822955.85 | 0 | 52703318.54
137 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 2 REFORZAMIENTO EN PUENTE DISTRIBUIDOR DE TRAFICO SOBRE CARRETERA FERROCARRIL, PROVINCIA, SAN PEDRO DE MACORÍS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
138 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRAMO 5 CASAS - EL LAUREL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
139 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 1 CAMINO VECINAL BARRIO LOS FRANCESES-LOS ARTILES, PROVINCIA EL SEIBO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001) | 1180-2022 | FAYNETE Y GENAO, SRL (FAGENCA) | 25.16% | 186786477.12 | 0 | 186786477.12 | 0 | 46997044.15 | 0 | 79654635.15
140 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LA LISA AGUA CLARA, PROV. SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
141 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL GUACO RIO CEDRO, PROV. EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
142 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA MINA - MATA PUERCO, PROVINCIA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0001)
143 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | “CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN ARMADO Y OBRAS CONEXAS EN LA AVENIDA LAS CARRERAS ESQUINA 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO” (MOPC-MAE-PEEN-2022-0003) | 1030-2022 | INGENIERIA ESTRELLA, S.A. | 89.29% | 384183929.88 | 95825440.17 | 480009370.05 | 240026103.18 | 428595447.27 | 176900595.74 | 385735902.53
144 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 1 PUENTE SOBRE RIO LOS BRAZOS EN LA ENTRADA LOMA DE LOS PANZO, NEYBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1338-2022 | CONSTRUCTORA CAMPOS, SA | 22.22% | 173893291.89 | 0 | 173893291.89 | 0 | 38642947.89 | 0 | 69557311.48
145 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 2 PUENTE LAS TRES LUCES SOBRE CAÑADA RAMILLO, CARRETERA NEYBA -DUVERGE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
146 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 3 PUENTE DE HORMIGÓN SOBRE RIO DOZO EN LOS GUINEOS NEYBA, TRAMO LOS GUINEOS - EL AGUACATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
147 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 1 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, CARRETERA SAN FELIPE ABAJO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1326-2022 | INICONSA, INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES SRL | 0% | 266519381.52 | 0 | 266519381.52 | 0 | 0 | 0 | 53303876.3
148 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 2 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO CUABA, RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL MANGO - EL CERCADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
149 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 3 PUENTE SOBRE RÍO PAYABO,CAMINO VECINAL LAS SERVASLOS CONTRERAS, MUNICIPIO VILLA ARRIBA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
150 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 4 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO AZUCEY, CAMINO VECINAL JOBOBAN - VILLA RIVA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
151 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 5 BADEN DE 40 MTS TUBULAR DE Ø 48" SOBRE RIO MAGUA, CAMINO VECINAL RINCÓN HONDO - EL FIRME (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
152 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 6 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO VILLA TAPIA - CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
153 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 7 PUENTE BERBEDERO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
154 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 1 CAMINO VECINAL EL CUEY - LAS MEZETAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1310-2022 | CONSTRUCTORA ARQUITEX, SRL | 15.09% | 243348866.71 | 0 | 243348866.71 | 0 | 36715014.66 | 0 | 74370283.6
155 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 2 CAMINO VECINAL LOS CORAZONES - LOS BARRACOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
156 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN RIO TOROJOCE CAMINO VECINAL EL PLACER, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1318-2022 | CONSTRUMARSA, SRL | 78.38% | 211553434.96 | 0 | 211553434.96 | 7335857.28 | 165807781.45 | 0 | 132046347.99
157 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 2 PUENTE SOBRE RIO ARROYO SECO, CALLE 9- VILLA CAMPO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
158 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 3 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE EL PALMAR (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
159 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 4 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE SOBRE EL RIO CENOVI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
160 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 5 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE RIO BOBA, CARRETERA SALCEDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
161 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 6 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE, SOBRE RIO JUANA NUÑEZCARRETERA SALCEDO - MONTE LLANO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
162 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 7 BADEN TUBULAR PUENTE ARROYO SECO, TENARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
163 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 1 BADEN TUBULAR DE 72 SOBRE RIO ANAMUYA, MUNICIPIO HIGUEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1398-2022 | CONSTRUCTORA COPISA, SRL | 0% | 201460973.96 | 0 | 201460973.96 | 0 | 0 | 0 | 40292194.8
164 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 2 CAMINO VECINAL LA GUAZUMA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
165 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 3 CAMINO VECINAL LA LLANADA DEL CERRO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
166 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 1 PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA DEL ESTE DEL SECTOR EL SOCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1311-2022 | TYPHON SOLUCIONES, SRL | 18.92% | 229636057.1 | 0 | 229636057.1 | 0 | 43446963 | 0 | 76340085.52
167 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 2 PUENTE MONTE COCA, CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
168 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON, COMUNIDADES INVI - LA LOMA, MUNICIPIO QUISQUEYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
169 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO DUEY, LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
170 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 5 PUENTE SOBRE RIO QUISIBANI, VILLA CERRO, ANAMUYA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
171 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DEL BADEN TUBULAR PUENTE LA CUCHILLA, COMUNIDAD CHAVÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1359-2022 | CONSTRUCTORA ARPO, SRL | 0% | 279890803.97 | 0 | 279890803.97 | 0 | 0 | 0 | 55978160.8
172 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CRUCE DE LA AUTOVÍA DEL CORAL BOCA DE CHAVÓN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
173 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 1 MURO DE GAVIÓN Y SOCAVÓN EN EL PUENTE ARROYO HONDO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1314-2022 | INGENIERIA ESTRELLA, SA | 35.43% | 291128618.41 | 0 | 291128618.41 | 8003728.22 | 103153583.83 | 0 | 122830230.51
174 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 2 BADEN TUBULAR SOBRE RIO JAQUEY ACAPULCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
175 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 3 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 5.67 MTS EN ARROYO BONITO, LA DESCUBIERTACONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
176 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 4 PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO SOBRE RÍO LA PALMA, CARRETERA EL HOYITO, D. M. TIREO, CONSTANZA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
177 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 5 PUENTE SOBRE ARROYO LOS CHARCOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
178 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 6 PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CARRETERA JARABACOA-MANABAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
179 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 7 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE, CARRETERA JARABACOA-MANABAOLA CIENAGA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
180 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 8 MURO DE GAVION Y SOCAVON EN EL PUENTE SOBRE EL RIO VERDE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
181 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 11 ITEM 1 CARRETERA SABANA REY - LOS SOLARES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1325-2022 | IDC CONSTRUCCION, SRL | 50.38% | 291222206.44 | 0 | 291222206.44 | 47155350.79 | 146721533.19 | 13095509.04 | 160949514.49
182 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VILLA FRANCISCA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1353-2022 | CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER, SRL | 0% | 210176498.27 | 0 | 210176498.27 | 0 | 0 | 0 | 42035299.66
183 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 2 SUSTITUCIÓN BARANDAS Y GAVIONES, PILAS DE PUENTE SOBRE ARROYO BAHÍA, CARRETERA BANI-CALDERA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
184 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 3 PUENTE CALLE PADRE BILLINI, SABANA PUERTO, BONAO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
185 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 4 PUENTE SOBRE RIO YAMASA, CUESTA DE JOBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
186 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 5 PUENTE SOBRE RÍO OZAMA, CARRETERA PERALVILLO-MAIMON (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
187 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 6 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE Y RELLENO DEL PUENTE LOS JOVILLOS EL 35 (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
188 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 7 PUENTE LA GINA CARRETERA PERALVILLO, YAMASA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
189 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 1 PUENTE ARROYO SALADO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1327-2022 | PINSA PROYECTOS INDUSTRIALES, SA | 22.35% | 186993589.15 | 0 | 186993589.15 | 0 | 41792170.07 | 0 | 75011670.89
190 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 2 PUENTE BAJABONICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
191 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 3 PUENTE JUAN DE MINA - LAS VIEJAS - ALTAMIRA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
192 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 4 PUENTE GUANANICO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
193 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 5 BADEN DE SABALLO - PIRAGUA, MUNICIPIO IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
194 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 6 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE CARRETERA LUPERON - IMBERT (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
195 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 1 ALCANTARILLA DE CAJON SIMPLE 10.00 X 3.00 MTS EN COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE YAGUATE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1329-2022 | GRUPO BERDALIA, SRL | 28.17% | 253171976.26 | 0 | 253171976.26 | 0 | 71319008.31 | 0 | 50634395.25
196 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 2 PUENTE EN VILLA EN LA CARRETERA EL BATEY, PIEDRA BLANCA, VILLA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
197 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 3 BADEN TUBULAR DE HORMIGON Ø 72"CON UNA LONG. DE 50 MTSEN RIO BANILEJO,CARRETERA EL PINAR, GUAYABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
198 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 4 MURO DE GAVION, SOCAVON EN EL PUENTE ARROYO EL LIMON ABAJO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
199 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 5 PUENTE SOBRE CANAL LATERAL DEL YAQUE, MUNICIPIO VICENTE NOBLE (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
200 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 6 PUENTE SOBRE EL RIO LEMBA, CALLE SÁNCHEZ, LAS SALINAS, BARAHONA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
201 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 14 ITEM 7 PUENTE MIXTO EN LA CARRETERA LA DESCUBIERTA - BOCA DE CACHÓN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004)
202 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 16 ITEM 1 CAMINO VECINAL GAUTIER - GUAYABAL - PALOMA, TRAMO II (MOPC-MAE-PEEN-2022-0004) | 1328-2022 | COMPAÑÍA ARMENTERO DE CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL | 42.72% | 201118424.21 | 0 | 201118424.21 | 50319031.12 | 85915362.87 | 0 | 65141117.08
203 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAVACAMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1363-2022 | INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION CAMPILLO, IGPC | 2.7% | 320896328.4 | 0 | 320896328.4 | 8672221 | 8672221 | 0 | 64179265.68
204 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 2 CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY, EN LA CARRETERA -HIGUEY - LA OTRA BANDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
205 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 1 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUANITO - SANATE ABAJO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1362-2022 | ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL | 0% | 228675826.24 | 0 | 228675826.24 | 0 | 0 | 0 | 45735165.24
206 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 2 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN ARROYO CAGUERO, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
207 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 3 SOLUCIÓN PUNTOS CRÍTICOS SOBRE ARROYO CAJERO EN LA CARRETERA EL MAMEY, LAS YAYAS, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
208 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 1 CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LOS MARGENES AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO DEL RIO DUEY EN LA AVENIDA GASTON FERNANDO DELIGNE, HIGUEY. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1351-2022 | CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS | 85.23% | 325489335.68 | 0 | 325489335.68 | 120742823.72 | 277419651.9 | 84519976.61 | 259291623.48
209 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 1 RECONSTRUCCION DEL CAMINO PRINCIPAL BATEY BERMEJO, SECTOR DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1355-2022 | EDIFICACIONES M Y L | 0% | 222310139.09 | 0 | 222310139.09 | 0 | 0 | 0 | 44462027.82
210 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 2 CONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR PUEBLO NUEVO, DISTRITO MUNICIPAL CHIRINO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
211 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EL ELMUHRST, DON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
212 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL BOSQUE-PILANCÓNDON JUAN. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
213 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTOS CRITICOS EN LA COMUNIDAD LOS CERRITOS SECCION AMANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1397-2022 | YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL | 10.58% | 210807816.5 | 0 | 210807816.5 | 0 | 22303944.44 | 0 | 42161563.3
214 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 2 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN LATERAL DEL PUENTE RIO LA YEGUADA, MICHES. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
215 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 7 ITEM 3 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO BEJUCAL EN CARRETERA HATO MAYOR VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
216 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 1 SOLUCION DE PUNTO CRITICO SOBRE ARROYO LAS SANCHEZ EN CARRETERA HATO MAYOR-VICENTILLO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010) | 1350-2022 | POLYCANA DOMINICANA, SRL | 23.38% | 259669223.08 | 0 | 259669223.08 | 0 | 60719820.44 | 0 | 94437718.92
217 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 2 RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
218 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 3 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LOS CORAZONES LOS BARRACOS (INCLUYE ALCANTARILLA CAJON SIMPLE) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0010)
219 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CUATRO CAMINOS - LAS CABIRMAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1371-2022 | CODOM, SRL | 19.61% | 323729302.55 | 0 | 323729302.55 | 0 | 63490579.71 | 0 | 121887382.25
220 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 1 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESCUELA-CRUCE CARRETERA EL SEIBO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
221 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 1 ENLACE Y PUENTE SOBRE EL ARROYO FORTUNATO MUNICIPIO DE MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1372-2022 | GESCON, SRL | 16.56% | 327427165.84 | 0 | 327427165.84 | 0 | 54215325.85 | 0 | 103436161.26
222 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 2 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LOS FRANCESES MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
223 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO SOBRE EL ARROYO NARANJO, EN LA CARRETERA DE HATO MAYOR, VICENTILLO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1367-2022 | CONSORCIO RYLCO & ASOCIADOS | 36.42% | 282892390.46 | 0 | 282892390.46 | 0 | 103035068.57 | 0 | 128703026.09
224 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 2 SOLUCIÓN PUNTO CRÍTICO EN ARROYO PALMARITO, CARRETERA EL SEIBO-PEDRO SÁNCHEZ. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
225 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 3 PROTECCION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO SALIDA RIO CUACON, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
226 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 4 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL SEIBOCACIQUILLO, (INCLUYE PUENTE SOBRE RIO CACIQUILLO) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
227 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 3 ITEM 5 AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANA EN LA CARRETERA HIGÜEY-HATO DE MANA, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
228 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 1 CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO SOBRE RIO PAÑA PAÑA EN CALLE 30 DE MAYO, BARRIO PUERTO RICO. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1375-2022 | SOLUCIONES DE INGENIERIA DEL CARIBE (SIDCA), SRL | 36.72% | 275805935.43 | 0 | 275805935.43 | 0 | 101267699.95 | 0 | 146302117.03
229 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 2 CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 3.00 M X 2.00 M, EN ARROYO PAÑA PAÑA. (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
230 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL EL HEAM, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
231 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LA DOLE HASTA EL BATEY LO LANO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
232 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 5 CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN AGUAS ARRIBAS Y AGUAS ABAJO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CEDRO, MUNICIPIO MICHES (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
233 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 4 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN CRUCE DAJAO - CARRETERA BAYAGUANA - PLATANAL, (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO YABI) (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
234 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUNTO CRITICO SABANA DEL RIO, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1385-2022 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES (ECOVIAL), SRL | 0% | 195733281.26 | 0 | 195733281.26 | 0 | 0 | 0 | 39146656.25
235 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CAÑUELO - DAJAO - ANTON SANCHEZ, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
236 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOSQUE ABAJO HASTA BOSQUE ARRIBA, HASTA LLEGAR A LA LECHERIA, DON JUAN (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
237 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 5 ITEM 4 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL CALLEJON DE DAJAO, BAYAGUANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
238 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 1 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO JAYA, SECTOR MIRABAL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1381-2022 | MALESPIN CONSTRUCTORA, SRL | 18.12% | 279202579.81 | 0 | 279202579.81 | 0 | 50586911.27 | 0 | 101368735.71
239 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 2 SOLUCION PUNTO CRITICO RIO CEMI , MUNICIPIO DE HOSTOS,SAN FRANCISCO DE MACORIS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
240 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 3 PUNTO CRÍTICO CRUCE RIO JAYA, COMUNIDAD SANCHI (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
241 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 4 SOLUCIÓN DEL PUNTO CRITICO RIO BIJAO, VILLA LINDA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
242 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 5 PUNTO CRITICO RIO BAIGUATE, ARENOSO, VILLA RIVA, LA TARANA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
243 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 6 ITEM 6 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL VALLE-LA LAGUNA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
244 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 1 CONSTRUCCIÓN CAJÓN SOBRE ARROYO CAGUERO EN EL POBLADO LOS MORALES, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1378-2022 | DEVIALSA DESARROLLO VIAL, SRL | 18.48% | 299898038.4 | 0 | 299898038.4 | 0 | 55408771.5 | 0 | 109847502.03
245 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 2 SOLUCION DE PUNTO CRITICO AVENIDA LA ALTAGRACIA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
246 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 8 ITEM 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA MARGENES RIO QUISIBANI, HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
247 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 9 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL CRUCE DEL RIO SAN JUAN -SAN RAFAEL (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1373-2022 | CONSTRUCTORA CAMPOS, SRL | 14.18% | 352125837.51 | 0 | 352125837.51 | 0 | 49943668.27 | 0 | 115374468.94
248 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 1 SOLUCION PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA COPEYITO - MATA BONITA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1379-2022 | INELCISA, SRL | 33.36% | 253595636.32 | 0 | 253595636.32 | 0 | 84590839.36 | 0 | 50719127.27
249 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 2 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL COPEYITO - CARRASCO (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
250 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 3 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL LAS CORCOVAS - LAS COLMENAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
251 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 10 ITEM 4 SOLUCION DE PUNTO CRITICO EN LA CARRETERA EL FACTOR - LOS INDIOS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
252 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 11 ITEM 1 RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL RINCON DE MOLENILLO-LAS GARZAS (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1386-2022 | CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES (CONTRUVISA), SRL | 42.42% | 217683894.25 | 0 | 217683894.25 | 0 | 92340582.38 | 0 | 108175186.52
253 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 1 PUENTE ARROYO DON JUAN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1376-2022 | GRUPO BISERICI, SRL | 25.21% | 269156286.14 | 0 | 269156286.14 | 0 | 67848354.76 | 0 | 114894776.51
254 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 12 ITEM 2 PUENTE ARROYO NARANJO EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
255 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 1 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIO DUEY Y LA CAÑADA DE LA CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA , HIGÜEY (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017) | 1380-2022 | MACDOUGALL CONSTRUCTORA | 0% | 234161623.1 | 0 | 234161623.1 | 0 | 0 | 0 | 46832324.62
256 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 2 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJÓN SIMPLE 4.00 X 10.00 MTS. EN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
257 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | LOTE 13 ITEM 3 PUENTE ARROYO HONDO CARRETERA HACIENDA ESTRELLA (MOPC-MAE-PEEN-2022-0017)
258 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIONY REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION NORDESTE, LOTE 6, ITEM 11 (MONSEÑOR NOUEL, SECCION 1) (MOPC-CCC-LPN-2021-0036) | 570-2022 | CONSTRUCTORA BORGES, SRL | 16.95% | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 8475139.99 | 0 | 24938503.83
259 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIONY REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION SUR II, LOTE 03, ITEM 13, PEDERNALES, SECCION 02 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036) | 435-2022 | CONSTRUCTORA JORSA, SRL | 94.82% | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 18964274.45 | 0 | 18223505.84
260 | EJECUCION | INFRAESTRUCTURA VIAL | CONSTRUCCIONY REHABILITACION DE ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL; REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE 1, ITEM 8 Y 9 , SANTO DOMINGO ESTE, SECCION 1 Y 2 (MOPC-CCC-LPN-2021-0036) | 426-2022 | CONCRETUM, SRL | 54.08% | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 58674264.91 | 0 | 64005698.68