## Reporte POA 3er T 2025
Plan Operativo Anual 2025
EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE
Unidad Rectora 1 - DIRECCIONES ADCRITAS AL DESPACHO DEL MINISTRO
UNIDAD SUBRECTORA 1.2 - Oficina de Acceso a la Información Pública
Unidad Ejecutora 1.2.1-Oficina de Acceso a la Información Pública
Proyecto o Programa evaluados: 15
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Fortalecer la imagen institucional a través de la propuesta para el procedimiento consultivo de la Ley 200-04 sobre El Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 107-2013 sobre los derechos de las personas |  | Capturas de pantalla | 0 | 0 | N/A
2 - Fortalecer las informaciones de carácter publico, en el OPEN DATA del MOPC. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 90 | 90 | 100%
3 - Aumentada la calidad de los servicios de la oficina de Libre acceso a la Información Pública. |  | Oficio de Solicitud | 90 | 90 | 100%
4 - Elevar el nivel de satisfacción de los servicios de Acceso a la Información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley No. 200-04 |  | Informes Generales | 90 | 90 | 100%
5 - Capacitar en materia de transparencias las unidades organizativas del MOPC. |  | Resumen General | 85 | 85 | 100%
6 - Capacitar al Personal de la OAI para prestar servicio de alta calidad. |  | Oficio de Solicitud | 85 | 85 | 100%
7 - Reforzar los valores de los seres humanos en los centros educativos públicos en los grados 1ero a 5to de bachillerato del entorno del MOPC, implementando acciones y programas de difusión de la cultura de Transparencia |  | Matriz de seguimiento y/o control | 90 | 0 | 0%
8 - Gestionar y dar seguimiento a los requerimientos recibidos a través de la Linea 311 (Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias) |  | Resumen General | 90 | 70 | 77.78%
9 - Gestionar los insumos necesarios para el debido funcionamiento de sus actividades cotidianas. |  | Oficio de solicitud | 90 | 90 | 100%
10 - Garantizar un canal de comunicación eficiente y transparente que garantice los derechos ciudadanos y un servicio público de calidad. |  | Capturas de pantalla | 90 | 90 | 100%
11 - Mejorando el Acceso a la Información |  | Informes de resultados | 90 | 90 | 100%
12 - Sumarse a la semana de la ética con actividades que promuevan valores éticos entre funcionarios y servidores públicos de la institución. |  | Documento elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
13 - Fortalecer la calidad en el servicio |  | Informes Generales | 90 | 90 | 100%
14 - Contribuir en la solución de problemas de contaminación producida por deshechos y a la reducción de estos desperdicios colaborando en beneficio de la sociedad y nuestro entorno |  | Fotos | 90 | 0 | 0%
15 - Fortalecida el sistema de compras y contrataciones en nivel de transparencia |  | Formulario de Control | 90 | 90 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 82.91%
UNIDAD SUBRECTORA 1.3 - Dirección de Control Interno
Unidad Ejecutora 1.3.1-Dirección de Control Interno
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Contar con las Herramientas Tecnológicas para la realización de las labores de Control, monitoreo, Validación, revisión y auditorias de obras |  | Comunicación | 0 | 0 | N/A
2 - Estructura organizativa de la Unidad AC-30-HAC , personal requerido, herramientas entre otros para la operatividad de la Unidad |  | Comunicación | 75 | 65 | 86.67%
3 - Fortalecer el programa de Mantenimiento Vial bajo la verificación efectiva de las actividades de dicho programa para garantizar el uso adecuado de los recursos necesarios y realizar operativos de pago a nivel del MOPC |  | Reportes | 3 | 3 | 100%
4 - Fortalecimiento Institucional de los Procesos Operativos del MOPC, basado en NOBACI(Lograr fortalecer los controles Internos de la Institución mediante un monitoreos constante) |  | Informes de resultados | 75 | 75 | 100%
5 - Dotar al personal de la Dirección de Control Interno de Educación Continua |  | Fotos | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 96.67%
UNIDAD SUBRECTORA 1.4 - Dirección General de Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora 1.4.1-Dirección General de Planificación y Desarrollo
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Planificación Estratégica 2025-2028 |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
2 - Adquisición Equipos, Mobiliario e Insumos |  | Oficio de Solicitud | 100 | 75 | 75%
3 - Diagnostico Institucional de Género |  | Informes Generales | 100 | 90 | 90%
4 - Producción y Difusión de Estadísticas de Género |  | Reportes | 0 | 0 | N/A
5 - Formación y Sensibilización/Implementación de estrategias para la institucionalización del enfoque de la igualdad de género |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 90 | 90%
6 - Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública - Sector Obras Públicas y Comunicaciones |  | Documento elaborado y entregado | 90 | 70 | 77.78%
TOTALES |  |  |  |  | 83.19%
Unidad Ejecutora 1.4.2-Departamento de Desarrollo Institucional
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Formulación del Plan Operativo Anual 2026 |  | Documento elaborado y aprobado | 100 | 100 | 100%
2 - Elaboración PACC 2026 |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
3 - Monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025 |  | Reportes | 100 | 94.44 | 94.44%
4 - Revisión y actualización Estructura Orgánica del Ministerio |  | Documento elaborado y aprobado | 75 | 75 | 100%
5 - Actualización y aprobación del Manual de Organización y Funciones |  | Documento elaborado y aprobado | 50 | 30 | 60%
TOTALES |  |  |  |  | 90.89%
Unidad Ejecutora 1.4.5-Departamento de Calidad en la Gestión
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Preparar a la Institución para la Implementación de la Norma Antisoborno ISO 37001 |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
2 - Implementar Modelo CAF |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
3 - Elaborar y Monitorear los Planes de Mejora de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) de la Institución |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
4 - Elaborar o Actualizar los Políticas y Procedimientos a Requerimiento de las Áreas |  | Documento elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
5 - Coordinar la realización de la 1era. Auditoría Externa de Seguimiento INDOCAL (Certificación Norma ISO 9001:2015), para la Dirección de Asistencia y Protección Vial |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 1.5 - Dirección de Recursos Humanos
Unidad Ejecutora 1.5.1-Dirección de Recursos Humanos
Proyecto o Programa evaluados: 11
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Elaboraciòn de un Plan Anual de Capacitaciòn, orientado a fortalecer y/o desarrollar competencias estratégicas todos los Grupos Ocupacionales. |  | Listado de Asistencia | 75 | 75 | 100%
2 - Supervisar la elaboración de los Acuerdos de Desempeño de todos los colaboradores del ministerio, garantizando que los pertenecientes al Grupo Ocupacionales V, estén vinculados a POAs de las Direcciones de Areas. |  | Correos | 0 | 0 | N/A
3 - Garantizar el cumplimiento de los Indicadores del SISMAP; la elaboración del POA RRHH, PACC e Informes Semestrales de Ejecución en los tiempos establecidos por los entes rectores. |  | Capturas de pantalla | 90 | 60 | 66.67%
4 - Elaborar e implementar un Plan de Beneficios y Mejora de Clima Laboral, que fortalezca el ambiente laboral y la percepción de la gestión humana del MOPC. |  | Fotos | 0 | 0 | N/A
5 - Desarrollar un Plan que garantice el pago de nómina de los nuevos colaboradores en el tiempo establecido. |  | Documento elaborado y aprobado | 55 | 55 | 100%
6 - Desarrollar un Plan para garantizar la salud física y mental de los colaboradores que realizan sus funciones en condiciones de riesgo y brindar acompañamiento en su proceso de pensión y/o jubilación. |  | Informes de resultados | 55 | 0 | 0%
7 - Actualización del Manual de Cargos Típicos del MOPC. |  | Documento elaborado y aprobado | 75 | 50 | 66.67%
8 - Elaborar e implementar un plan de actualización y mejora de los servicios de Pasantía de Ley para profesionales. |  | Correos | 60 | 40 | 66.67%
9 - Garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso para realizar la Pasantía de Ley de los Profesionales en el MOPC. |  | Informes de resultados | 60 | 60 | 100%
10 - Garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en la Administración Pública en la gestión de los recursos humanos del MOPC. |  | Informe elaborado y entregado | 75 | 75 | 100%
11 - Digitalización de los Expedientes e Implementación de un Sistema de Backup. |  | Informes de resultados | 60 | 60 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 77.78%
UNIDAD SUBRECTORA 1.6 - Dirección Jurídica
Unidad Ejecutora 1.6.1-Dirección Jurídica
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Culminación de los Registros de Contratos / Adendas, y convenios en la Contraloría de la República (sistema TRE). |  | Documento elaborado y aprobado | 85 | 85 | 100%
2 - Soporte Legal en los procesos Compras y Contrataciones. |  | Informe elaborado y aprobado | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.6.2-Departamento de Litigios
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Culminación de los procesos litigiosos de la institución. |  | Informe elaborado y aprobado | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.6.3-Departamento de Elaboración de Documentación Legal
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Elaboración de Documentación Legal. |  | Resumen General | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 1.7 - Dirección de Comunicaciones
Unidad Ejecutora 1.7.1-Dirección de Comunicaciones
Proyecto o Programa evaluados: 4
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Servicios de Capacitación a personal de prensa |  | Listado de Asistencia | 100 |  | 0%
2 - Adquisición de licencia de programas de edición y software de monitore de redes |  | Comunicación | 100 |  | 0%
3 - Readecuación clima laboral |  | Comunicación | 100 |  | 0%
4 - Publicidad en medios tradicionales y digitales |  | Comunicación | 100 |  | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 0%
Unidad Ejecutora 1.7.2-Departamento de Protocolo y Eventos
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Servicios de ambientación y montaje de eventos internos y externos del MOPC |  | Correos | 100 |  | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 0%
Unidad Ejecutora 1.7.6-Departamento de Comunicaciones Internas
Proyecto o Programa evaluados: 4
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Continuidad de proyecto Murales informativos Institucionales. |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
2 - Reestructurar la plataforma de Intranet existente. |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
3 - Programa Departamento destacado en el MOPC. |  | Correos | 100 | 80 | 80%
4 - Dar Continuidad a la comunicación institucional por los diferente canales existentes. |  | Correos | 90 | 90 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 90%
UNIDAD SUBRECTORA 1.9 - Dirección General Administrativa y Financiera
Unidad Ejecutora 1.9.1-Dirección General Administrativa y Financiera
Proyecto o Programa evaluados: 8
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Dotar a la Direccion con los accesorios de informatica para una mejor operatividad |  | Instalación de equipos | 75 | 0 | 0%
2 - Dotar a la Direccion con los materiales gastables e insumos de limpienza que requiere la misma para su operatividad, la organización y el acondicionamiento de esta |  | Formulario de Control | 90 | 90 | 100%
3 - Personal de la Direccion Gral. Administrativa y Financiera mejorado en sus capacidades tecnicas para la prestacion de los servicios que le son requeridos y mejor desempeño de las labores asignadas |  | Listado de Asistencia | 100 | 100 | 100%
4 - Reestruturacion del area de archivo de la Direccion Gral. Administrativa |  | Informes de resultados | 75 | 0 | 0%
5 - Implementación de Registro de Horarios y Productividad |  | Formulario de Control | 75 | 73 | 97.33%
6 - Revisar y validar declaracion de impuestos y envios de datos |  | Reportes | 75 | 75 | 100%
7 - Fortalecimiento de la Gestion Administrativa y Financiera para la ejecucion eficiente del presupuesto institucional |  | Comunicación | 75 | 75 | 100%
8 - Optimización de la Gestión de Cuentas por Pagar Obras |  | Formularios | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 74.67%
Unidad Ejecutora 1.9.2-Dirección Financiera
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Eficientizar la estructura funcional de la Dirección Financiera y áreas dependientes |  | Reportes | 75 | 75 | 100%
2 - Eficientizar la Gestión Financiera |  | Informe elaborado y aprobado | 100 | 100 | 100%
3 - Gestionar el suministro de material gastable y equipos requeridos por la Dirección Financiera y sus dependencias |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
4 - Eficientizar el Manejo de los Recursos a través de una adecuada Ejecución de la Estructura Presupuestaria |  | Reportes | 75 | 75 | 100%
5 - Gestionar la implementación del Sistema Dynamics 365 en procura de actualización y mejora del Sistema Dynamic |  | Informes Generales | 0 | N/A | N/A
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.9.3-Dirección de Compras y Contrataciones
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - READECUACION DEL AREA FISICA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 50 | 50%
2 - BRINDAR INFORMES SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRAS A LAS AREAS DE CONTROL INTERNO Y AREAS QUE LO REQUIERA |  | Informe elaborado y entregado | 75 | 75 | 100%
3 - CAPACITACION DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE COMRAS Y CONTRATACIONES |  | Documento elaborado y aprobado | 75 | 75 | 100%
4 - DOTAR A LA DIRECCION DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS FUNCIONES REALIZAS |  | Oficio de Solicitud | 100 | 100 | 100%
5 - REGULAR, SUPERVISAR Y EJECUTAR LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS REALIZADAS A ESTA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGÚN LAS MODALIDADES DE COMPRAS :( LPN,CP,SO,CMC.PEPB,PEEX,PEPU,PEEN,PEUR,SI) |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 90%
Unidad Ejecutora 1.9.4-Dirección Administrativa
Proyecto o Programa evaluados: 12
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar el fondo reponible asignado a la Direccion Administrativa |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 100 | 100%
2 - Realizar la gestión de Despacho con los suplidores |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 100 | 100%
3 - Realizar los pagos a los suplidores que hayan cumplidos con el debido proceso de despacho en el area correspondiente. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 75 | 75 | 100%
4 - Solicitar los procesos de compras correspondientes para mantener un Almacén Central surtido para satisfacer las necesidades y los requerimientos de las diferentes Departamentos del Ministerio |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
5 - Realizar las solicitudes de los procesos de compras necesarios para la operatividad del MOPC, procesos bajo la dependencia de la Dirección Administrativa |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 25 | 100%
6 - Realizar un esquema de todas las actividades internas, con el objetivo de mejorar los servicios |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 100 | 100%
7 - ORGANIZAR, COORDINAR Y OPERAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, DISMINUYENDO LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA SEGURIDAD DEL MINISTERIO |  | Documento elaborado y entregado | 75 | 0 | 0%
8 - MEJORAR LA EFICACIA Y EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FISICA |  | Resumen General | 0 | 0 | N/A
9 - MEJORADA LA CAPACIDAD DEL PERSONAL DEL ALMACÉN CENTRAL PARA EL CORRECTO Y EFICAZ DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES |  | Listado de Asistencia | 100 | 100 | 100%
10 - REESTRUCTURAR LA INFRAESTRUCRA DEL ALMACÉN CENTRAL |  | Fotos | 100 | 0 | 0%
11 - GESTIONAR, CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL INVENTARIO DE LOS ALMACENES BAJO LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
12 - DAR SEGUIMIENTO Y SUBIR EVIDENCIA DE LOS INDICADORES BAJO LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA |  | Informes de resultados | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 77.78%
UNIDAD SUBRECTORA 1.10 - Dirección de Planta Física
Unidad Ejecutora 1.10.2-Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
Proyecto o Programa evaluados: 33
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Remodelación las oficinas de la Dirección de infraestructura turística |  | Informes de resultados | 25 | 0 | 0%
2 - Remodelación edificio administrativo 3 (caminos vecinales) |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 3 | 12%
3 - Remodelación edificio administrativo 5 (Peaje, dirección mantenimiento vial, rotulación y oficinas de suelo) |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
4 - Remodelación de las oficinas dirección administrativa, control financiero y archivo recursos humanos |  | Cronograma elaborado | 100 | 0 | 0%
5 - Remodelación de las oficinas rectoría de pasante y planificación de inversiones |  | Matriz de seguimiento y/o control | 30 | 0 | 0%
6 - Remodelación oficinas del viceministerio de infraestructura vial, oficina del vice ministro mantenimiento vial y coordinación regional |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 10 | 40%
7 - Remodelación Diseño y Construccion de Planta Fisica |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 5 | N/A
8 - Remodelación Auditorio principal y lobby club MOPC, dispensario medico, prensa, lobby norte edifico administrativo 1 |  | Matriz de seguimiento y/o control | 40 | 0 | 0%
9 - Remodelación de las oficinas Control interno, Señalización vial |  | Matriz de seguimiento y/o control | 20 | 0 | 0%
10 - Remodelación y construcción Pago y aduanas y control de bienes |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 0 | 0%
11 - Remodelación de direccion informática |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 0 | 0%
12 - Remodelación oficinas Dirección de Mantenimiento de Túneles y Pasos a desnivel MOPC. Núñez de Cáceres, avenida Las américas, Marginal las amarinas y Ortega y Gasset |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 0 | 0%
13 - Remodelación Dirección de Recursos Humanos |  | Matriz de seguimiento y/o control | 25 | 0 | 0%
14 - Solicitudes para compras de mobiliarios |  | Informes Generales | 100 | 20 | 20%
15 - Reacondicionamiento de espacio Plan de recomendaciones de seguridad edificio administrativo 1 y otras oficinas |  | Matriz de seguimiento y/o control | 75 | 0 | 0%
16 - Readecuación pasillos edificio administrativo y accesos verticales (escaleras) |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 5 | 5%
17 - Remodelación Dirección Financiera |  | Matriz de seguimiento y/o control | 10 | 5 | 50%
18 - Remodelación de pavimentación (edificio administrativo 4) |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
19 - Remodelación Comedor COMIPOL |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
20 - Remodelación varias oficinas del MOPC, Libre acceso a la informacion, Peritaje, Planificacion y desarrollo, oficina vice ministra de edificaciones |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
21 - Remodelación Mecanica pesada |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
22 - Remodelaciones Menores Varias Oficinas MOPC . |  | Informes Generales | 100 | 70 | 70%
23 - remodelación de Almacén de Las Américas |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
24 - Remodelación de Embellecimiento |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
25 - Remodelación Dirección compras y contrataciones |  | Matriz de seguimiento y/o control | 75 | 0 | 0%
26 - Remodelación de Dirección Reglamento y sistema |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 0 | 0%
27 - Diseño y construcción de estacionamiento para empleados MOPC |  | Matriz de seguimiento y/o control | 75 | 0 | 0%
28 - Remodelación del Dirección de Equipos y Transporte |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 5 | 5%
29 - remodelación de los departamentos de BID, BIRF Y DARE |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 5 | 5%
30 - Gestionar las Capacitaciones Técnica al personal de Diseño y Construcción de Planta Física . |  | Documento elaborado y aprobado | 100 | 57 | 57%
31 - Materiales y/o insumos para operaciones administrativas e insumos de limpieza |  | Formulario de Control | 75 | 60 | 80%
32 - 2 Vehículos Institucional para DCPF |  | Comunicación | 100 | 0 | 0%
33 - Insumos informáticos software / hardware |  | Instalación de equipos | 100 | 0 | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 11.1%
Unidad Ejecutora 1.10.3-Departamento de Mantenimiento de Planta Física
Proyecto o Programa evaluados: 13
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Instalacion de nuevas unidades de aire acondicionado Sede Central y Ayudantias |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 80 | 80%
2 - Mantenimiento de todas las unidades de aire acondicionado en la Sede Central y Ayudantías |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 0 | 0%
3 - Proyecto de adquisición de materiales y servicios eléctricos de la Sede Central, el Hangar de las Américas y las ayudantías Barahona, Santiago, San Francisco y Villa Mella de este MOPC |  | Informes de resultados | 90 | 80 | 88.89%
4 - Mantenimiento, reparacion e instalacion de los Generadores electricos de la Sede Central del Hangar de las Americas y las ayudantias Barahona,Santiago,San Francisco y Villa Mella y demas ayudantias de este MOPC |  | Informes de resultados | 100 | 80 | 80%
5 - Mantenimiento de pintura edificio de Caminos Vecinales |  | Fotos | 100 | 0 | 0%
6 - Mantenimiento de pintura de los pasillos y fachada principal del MOPC |  | Fotos | 75 | 57 | 76%
7 - Mantenimiento de pintura de todos los departamentos del MOPC |  | Fotos | 75 | 57 | 76%
8 - Mantenimiento y cloracion de las cisternas del MOPC |  | Fotos | 75 | 0 | 0%
9 - Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo de agua |  | Fotos | 75 | 57 | 76%
10 - Remosamiento de las Ayudantias de san Pedro,monte Cristi y santiago |  | Fotos | 75 | 60 | 80%
11 - Costrucion de pared perimetral almacen de las Americas |  | Fotos | 75 | 75 | 100%
12 - Construcion de mirador fotografico |  | Fotos | 75 | 0 | 0%
13 - Instalación de Sistemas de Energía Renovable y paneles solares en la Sede Central |  | Fotos | 75 | 0 | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 50.53%
UNIDAD SUBRECTORA 1.11 - Dirección Equipos y Transporte
Unidad Ejecutora 1.11.1-Dirección Equipos y Transporte
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adquirido los insumos , repuestos y herramientas para el mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos (VME) |  | Reportes | 100 | 100 | 100%
2 - Adquirida las Maquinarias, Equipos y Suministro para Talleres (Equipamiento de Talleres) |  | Reportes | 100 | 100 | 100%
3 - Adquirido los combustibles necesarios para todos los vehículos, maquinarias y equipos del Ministerio |  | Informe elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
4 - Remozamiento puntos de distribución de combustible |  | Informe elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
5 - Adquisición de software para la gestión y despacho de combustible |  | Informe elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
6 - Incorporación de un circuito de Cámara Cerrada y Localizadores de GPS |  | Instalación de equipos | 0 | 0 | N/A
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.11.3-Departamento de Control de Operaciones de Transporte
Proyecto o Programa evaluados: 4
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adquirido los vehículos de motor necesarios para el cumplimiento de las tareas operativas del MOPC |  | Órdenes de Compra | 100 | 100 | 100%
2 - Adquirido los equipos y maquinarias de motor necesarios para el cumplimiento de las tareas operativas del MOPC |  | Reportes | 100 | 100 | 100%
3 - Identificación y Rotulado de flota Vehicular, Equipos y Maquinarias del MOPC |  | Formularios | 0 | 0 | N/A
4 - Dotar a la dirección de todos los materiales, insumos y mobiliarios necesarios para el buen desarrollo de sus funciones |  | Reportes | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 1.12 - Dirección de Coordinación de Servicios
Unidad Ejecutora 1.12.1-Dirección de Coordinación de Servicios
Proyecto o Programa evaluados: 10
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Evaluar Niveles de Satisfacción de Servicios Trimestral |  | Informes de resultados | 75 | 0 | 0%
2 - Optimizar el Sistema de Quejas y Reclamos del MOPC |  | Capturas de pantalla | 75 | 60 | 80%
3 - Actualización e Catálogo de Servicios del MOPC |  | Capturas de pantalla | 0 | 0 | N/A
4 - Mejorar la experiencia del usuario en los canales de comunicación al MOPC |  | Reportes | 90 | 90 | 100%
5 - Realizar la Encuesta Anual de Satisfacción de Servicios correspondiente al año 2024, para cumplimiento de indicador del MAP |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
6 - Mejorar la experiencia de los usuario que solicitan los diferentes servicios disponibles en el Catálogo del MOPC |  | Informes de resultados | 90 | 90 | 100%
7 - Dotar a la Dirección de Insumos y Materiales |  | Formulario de Control | 75 | 75 | 100%
8 - Tramitar todas las quejas y reclamos que llegan a los diferentes canales que maneja el Sistema de Quejas y Reclamos del MOPC |  | Informes Generales | 75 | 75 | 100%
9 - Estandarización y automatización del proceso del servicio certificación de no Objeción de trabajos en la vía pública |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
10 - Estandarización y automatización del Servicio de Rectoría de Pasantes |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
TOTALES |  |  |  |  | 80%
UNIDAD SUBRECTORA 1.13 - Dirección Técnica
Unidad Ejecutora 1.13.1-Dirección Técnica
Proyecto o Programa evaluados: 7
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Adendas a contratos de Obras |  | Actas | 100 | 100 | 100%
2 - Documentación de Cambios (Adicionales) |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
3 - Órdenes de Inicio |  | Comunicación | 100 | 100 | 100%
4 - Seguimiento Avance de Obras, y tiempos de ejecución Viales y de Edificaciones |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
5 - Seguimiento de los contratos |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
6 - Especificaciones Técnicas y Criterios de Evaluación |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
7 - Respuestas Técnicas (Presupuestos, Planos de Diseños, Planos de correcion de Diseños, Alertas, Informes técnicos, entre otros soportes técnicos) |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 1.14 - Dirección de Programas Sociales y Comunitarios
Unidad Ejecutora 1.14.1-Dirección de Programas Sociales y Comunitarios
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Construir viviendas ya Identificadas con necesidades pre establecidas mediante los criterios de selección. |  | Fotos | 75 | 75 | 100%
2 - Remozamiento general |  | Fotos | 100 | 100 | 100%
3 - Cambio de techos ya Identificadas con necesidades pre establecidas mediante los criterios de selección. |  | Reportes | 75 | 75 | 100%
4 - Limpieza general |  | Fotos | 100 | 100 | 100%
5 - Fumigar en los sectores solicitantes |  | Fotos | 100 | 100 | 100%
6 - dotar a la dirección de programas sociales y comunitarios los insumos necesarios para la operatividad de las actividades |  | Oficio de Solicitud | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.14.2-Departamento de Investigación y Proyectos Sociales
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - PROGRAMA DE VIVIENDAS VULNERABLES |  | Fotos | 50 | 0 | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 0%
UNIDAD SUBRECTORA 1.15 - Dirección de Infraestructura Turística
Unidad Ejecutora 1.15.1-Dirección de Infraestructura Turística
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Programa Plan de remozamiento Playas y Balnearios Publicos a nivel nacional (Mejora de accesos, parqueos, Casetas de ventas, Baños Públicos, duchas y vestidores) . |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
2 - DOTAR DE ESPACIO FISICO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DESIGNADAS DE ESTA DIRECCION |  | Comunicación | 75 | 50 | 66.67%
3 - Programa de Realce e Identidad a entradas de Provincias y Municipios de los diferentes puntos del Pais. |  | Informes de resultados | 100 | 75 | 75%
4 - Programa de construcción de estructuras para Miradores en zonas de Montañas y litorales marinos. |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
5 - Plan de Fortalecimiento Institucional a Obras terminadas e inauguradas a nivel nacional |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 48.33%
UNIDAD SUBRECTORA 1.16 - Dirección de Asistencia y Protección Vial
Unidad Ejecutora 1.16.1-Dirección de Asistencia y Protección Vial
Proyecto o Programa evaluados: 9
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar el suministro y la gestión eficiente de materiales de construcción, equipos, y la instalación de infraestructuras necesarias para la operatividad del Programa de Protección y Asistencia Vial en las vías troncales del país |  | Documento elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
2 - Gestionar 05 CAV centros de asistencia vial en las principales vías troncales del país para garantizar la calidad de vida de los soldados y los ciudadanos. |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
3 - Llevar a cabo operativos de desinfección , fumigacion y jornadas de distribucion de agua para las comunidades más necesitadas. |  | Fotos | 100 | 100 | 100%
4 - Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia en infraestructura critica como Puentes, túneles y elevados |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
5 - Aprovisionar de mobiliarios y equipos tecnológicos adecuados para optimizar las labores administrativas de la Asistencia y Protección Vial. |  | Fotos | 0 | 0 | N/A
6 - Gestionar materiales gastables de oficina para los departamentos y secciones de la Asistencia y Protección Vial. |  | Fotos | 0 | 0 | N/A
7 - Mantener la gestión integral de recursos médicos y de seguridad para el optimo funcionamiento del programa de medicina prehospitalaria de Asistencia y Protección Vial. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 100 | 100%
8 - Proporcionar alimentos cocidos y bien preparados al personal de la Asistencia y Protección Vial. |  | Fotos | 100 | 100 | 100%
9 - Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Asistencia y Protección Vial. |  | Formulario de Control | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 1.16.5-Departamento de Planificación y Logística de Operativos
Proyecto o Programa evaluados: 4
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Suministrar avituallamiento militar para el sostenimiento de las operaciones en las vías troncales del país. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
2 - Gestionar equipos de seguridad y útiles de defensa para la funcionalidad operativa de la Asistencia y Protección Vial. |  | Documento elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
3 - Garantizar la operatividad de la flotilla vehicular |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
4 - Aumentar la flotilla vehicular de la Asistencia y Protección Vial. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 85 | 85%
TOTALES |  |  |  |  | 85%
UNIDAD SUBRECTORA 1.17 - Dirección Unidad Ejecutora de Recursos Externos
Unidad Ejecutora 1.17.1-Dirección Unidad Ejecutora de Recursos Externos
Proyecto o Programa evaluados: 3
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo |  | Documento elaborado y aprobado | 30 | 30 | 100%
2 - Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Vial |  | Informe elaborado y aprobado | 40 | 40 | 100%
3 - Mejoramiento de Obras Públicas para Reducción de Riesgos de Desastre |  | Informe elaborado y aprobado | 40 | 40 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 1.18 - Dirección Unidad Ejecutora de Proyecto PD
Unidad Ejecutora 1.18.1-Dirección Unidad Ejecutora de Proyecto PD
Proyecto o Programa evaluados: 16
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Construcción del Edificio para Laboratorios del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo - Etapa 2- |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
2 - Construcción del Almacén y otras adecuaciones del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Oeste. |  | Informes Generales | 100 | 50 | 50%
3 - Construcción del Edificio del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este- Edificio 2 |  | Reportes | 75 | 0 | 0%
4 - Construcción del Edificio 3 del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este- |  | Reportes | 100 | 0 | 0%
5 - Construcción el Edificio del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - Edificio 1, MODULO BCD |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
6 - Construcción de los Parqueos del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - LoteIII |  | Informes Generales | 95 | 0 | 0%
7 - Construcción del Modulo A del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este - Lote III |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
8 - Construcción de las obras complementarias y Modulo E del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
9 - Personal de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE) mejorado en sus capacidades técnicas para la prestación de los servicios que le son requeridos y mejor desempeño de las labores asignadas |  | Título o certificado de estudios | 100 | 50 | 50%
10 - Accesorios y elementos de informatica requeridos para el desempeño de las actividades de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE) |  | Reportes | 100 | 50 | 50%
11 - Personal de la Unidad Ejecutora de Proyecto Especiales (UEPE) identificado para la prestación de sus servicios |  | Formulario de Control | 75 | 40 | 53.33%
12 - Organizada y restructurada de forma organizacional de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE). |  | Informe elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
13 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) con maquinas y equipos necesarios para la realización de las tareas asignadas |  | Formulario de Control | 75 | 0 | 0%
14 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) dotado con los materiales gastables de oficina necesarios para su operación. |  | Formulario de Control | 100 | 50 | 50%
15 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) dotado de los elementos e insumos de limpieza necesarios para la oficina. |  | Formulario de Control | 100 | 50 | 50%
16 - Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) con los mobiliarios y equipamientos acorde a lo requeridos para la realización de las labores de usuarios. |  | Formulario de Control | 100 | 0 | 0%
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 227 |  |  |  |  | 46.89%
Unidad Rectora 2 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN TÉCNICA
UNIDAD SUBRECTORA 2.1 - Dirección General de Reglamentos y Sistemas
Unidad Ejecutora 2.1.1-Dirección General de Reglamentos y Sistemas
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Actualización de Catálogos de Precios de Insumos y Partidas de Obras. |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
2 - Coordinación de la Revisión y Aprobación por parte de CONARTIA de las Reglamentaciones Viales realizadas a través del proyecto del BID: "Infraestructura de Transporte Resiliente. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura de Transporte". |  | Correos | 0 | 0 | N/A
3 - Coordinación de la Revisión y Aprobación por parte de CONARTIA de las Reglamentaciones de Puentes realizadas a través del proyecto del BID: "Infraestructura de Transporte Resiliente. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura de Transporte". |  | Correos | 100 | 100 | 100%
4 - Participación en los Comités Técnicos del INDOCAL, Comisión Técnica de Expertos del CODOCA, CONARTED u otros. |  | Actas | 100 | 95 | 95%
5 - Evaluación para fines de calificación de solicitudes de personas físicas, empresas o laboratorios para trabajos en proyectos de obras civiles. |  | Comunicación | 75 | 70 | 93.33%
6 - Proveer a DGRS de material gastable para la operatividad de las oficinas |  | Formularios | 100 | 90 | 90%
TOTALES |  |  |  |  | 94.67%
UNIDAD SUBRECTORA 2.2 - Dirección de Planificación de Inversiones
Unidad Ejecutora 2.2.1-Dirección de Planificación de Inversiones
Proyecto o Programa evaluados: 12
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Coordinar y Gestionar los procesos de excavaciones y accesos en las vías públicas |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
2 - Gestión de permisos y/o licencias ambientales de los proyectos, obras e infraestructuras que realice el MOPC, para mitigar los impactos negativos que afecten de alguna manera el ambiente y los recursos naturales . |  | Capturas de pantalla | 100 | 100 | 100%
3 - Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC 2025-2028 |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
4 - Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública del MOPC para el año fiscal próximo (se prepara en Septiembre de cada año el que corresponde al siguiente año fiscal) |  | Capturas de pantalla | 100 | 100 | 100%
5 - Formulación y Evaluación de los Proyectos nuevos de Inversión Pública del MOPC para su admisión en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). |  | Capturas de pantalla | 100 | 100 | 100%
6 - Plan de Inversión Anual del MOPC para el año 2024 |  | Capturas de pantalla | 0 | 0 | N/A
7 - Evaluacion superficial y estructural del sistema vial nacional |  | Capturas de pantalla | 0 | 0 | N/A
8 - Determinar volumen vehícular presente y futuro (veh / día o veh/hora) para diseñar y evaluar proyectos de vialidad |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
9 - Análisis de los costos operacionales de los vehiculos ligeros y pesados, para evaluar rentabilidad economica y financiera de los proyectos . |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
10 - Evaluación técnica (cálculo nivel de servicio y capacidad vial) para mejoras viales urbanas e interurbanas , en vias en servicios. |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
11 - Preparación de los Informes Semestrales de la ejecucion fisica y financiera de los proyectos en ejecución del Ministerio corrrespondientes al año 2024, requeridos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
12 - Preparación de los Informes de Rendición de Cuentas Semestral y Anual del Ministerio corrrespondientes al año 2024. |  | Capturas de pantalla | 0 | 0 | N/A
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 2.3 - Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia
Unidad Ejecutora 2.3.1-Dirección de Calidad de Materiales y Geotecnia
Proyecto o Programa evaluados: 11
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Rehabilitado del espacio físico de oficinas. |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
2 - Rehabilitado del espacio físico de laboratorios |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
3 - Habilitar y mejorar áreas de servicios (Baños y Cocina) |  | Informes de resultados | 0 | 3 | N/A
4 - Mantenimiento área exterior |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
5 - Habilitación de Áreas de laboratorio |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
6 - Herramienta computacional para verificación de análisis y diseño |  | Instalación de equipos | 0 | 0 | N/A
7 - Equipamiento de computadora y mobiliarios |  | Instalación de equipos | 0 | 0 | N/A
8 - Adquisición y Asignación de Vehículos |  | Órdenes de Compra | 0 | 80 | N/A
9 - Puesta en Servicio de Equipos |  | Instalación de equipos | 100 | 0 | 0%
10 - Mantenimiento de Equipos |  | Formulario de Control | 90 | 0 | 0%
11 - Operaciones de las Funciones |  | Formulario de Control | 100 | 98 | 98%
TOTALES |  |  |  |  | 19.6%
UNIDAD SUBRECTORA 2.4 - Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias
Unidad Ejecutora 2.4.1-Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Geoportal Red Vial Actualizado |  | Informes de resultados | 100 | 50 | 50%
2 - Atlas Multiamenazas |  | Fotos | 0 | 0 | N/A
3 - Impacto socioeconómico y fiscal de desastres cuantificado y aportado a la plataforma del Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños para la República Dominica (SIRED-RD) |  | Documento elaborado y entregado | 75 | 75 | 100%
4 - Brigadas de Emergencia del MOPC Capacitadas en Sede Central y Direcciones Provinciales |  | Listado de Asistencia | 100 | 100 | 100%
5 - Oficina dotada de los insumos necesarios para su funcionamiento |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 100 | 100%
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 34 |  |  |  |  | 87.5%
Unidad Rectora 3 - VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD SUBRECTORA 3.1 - Dirección General de Estudios, Diseños y Presupuesto
Unidad Ejecutora 3.1.1-Dirección General de Estudios, Diseños y Presupuesto
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestionar las Evaluaciones, Diseños y Presupuestos de Infraestructuras Vial |  | Oficio de Solicitud | 100 | 100 | 100%
2 - Dotar a la Direccion de Insumos y Material Gastable |  | Formularios | 100 | 75 | 75%
TOTALES |  |  |  |  | 87.5%
Unidad Ejecutora 3.1.2-Departamento de Estudio y Diseño de Proyectos Viales
Proyecto o Programa evaluados: 3
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Aprobación diseños de proyectos viales |  | Hoja de Ruta | 100 | 80 | 80%
2 - Aprobación de Derecho de Vías , Accesos y Excavaciones a la vía publica |  | Hoja de Ruta | 100 | 80 | 80%
3 - Diseño De Proyecto en Planos |  | Hoja de Ruta | 100 | 80 | 80%
TOTALES |  |  |  |  | 80%
Unidad Ejecutora 3.1.3-Departamento de Puentes y Obras Hidráulicas
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Evaluar los proyectos para que cumplan atendiendo a las normas del R-026. |  | Memorándum | 100 | 85 | 85%
2 - Diseñar las Infraestructuras Viales del País, cumpliendo con las debidas normas y reglas. |  | Minutas | 100 | 80 | 80%
3 - Diseñar las Infraestructuras Viales del País, cumpliendo con las debidas normas y reglas |  | Memorándum | 100 | 90 | 90%
4 - Evaluar los proyectos para que cumplan con los Derechos de Vias, Diseñar evaluar los puentes y las Normas del Diseño de Acceso |  | Memorándum | 100 | 85 | 85%
5 - Evaluación de los proyectos de puentes. |  | Informe elaborado y aprobado | 90 | 85 | 94.44%
6 - Adquisición de equipos, material e insumos |  | Formularios | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 89.07%
Unidad Ejecutora 3.1.4-Departamento de Muelles y Puertos
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Emitir No Objeción Externa de Franja Marítima según la Ley 305 del año 1968 y proyectos marítimos y portuarios privados |  | Informes de resultados | 75 | 60 | 80%
2 - Estudios, Diseños, Presupuestos , Supervisión y cubicación de Proyectos Marítimos, Portuarios gubernamentales |  | Actas | 75 | 70 | 93.33%
TOTALES |  |  |  |  | 86.67%
Unidad Ejecutora 3.1.5-Departamento de Presupuesto y Análisis de Costos Infraestructura Vial
Proyecto o Programa evaluados: 7
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Departamento de Presupuesto y Análisis de Costos de Infraestructuras Viales, dotado con los materiales e insumos complementarios para una correcta operación de sus labores |  | Formularios | 75 | 75 | 100%
2 - Presupuestos elaborados de los diferentes Proyectos de Caminos Vecinales, Carreteras, Calles, Avenidas, Puentes y otros |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
3 - Equipos informáticos y accesorios |  | Formularios | 0 | 0 | N/A
4 - Capacitación del Personal y actualización de los conocimientos en su área de trabajo |  | Título o certificado de estudios | 0 | 0 | N/A
5 - Implementación Base de Datos para los procesos de Presupuestos |  | Matriz de seguimiento y/o control | 0 | 0 | N/A
6 - Departamento de Presupuesto dotado con los materiales de aseo y limpieza necesarios para una mejor higiene |  | Formularios | 0 | 0 | N/A
7 - Departamento de Presupuesto dotado con los materiales gastables de oficina y de limpieza necesarios para su operación. |  | Formularios | 0 | 0 | N/A
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 3.2 - Dirección de Señalización Vial
Unidad Ejecutora 3.2.1-Dirección de Señalización Vial
Proyecto o Programa evaluados: 10
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Señalización Vial Región Cibao Norte |  | Informes de resultados | 85 | 85 | 100%
2 - Señalización Vial Región Cibao Nordeste |  | Informes de resultados | 85 | 85 | 100%
3 - Señalización Vial Región Cibao Noroeste |  | Informes de resultados | 80 | 0 | 0%
4 - Señalizacion Vial Region Yuma |  | Informes de resultados | 90 | 90 | 100%
5 - Señalizacion Vial Region Higüamo |  | Informes de resultados | 90 | 0 | 0%
6 - Señalizacion Vial Region Valdesia |  | Informes de resultados | 80 | 80 | 100%
7 - Señalizacion Vial Region Enriquillo |  | Informes de resultados | 85 | 85 | 100%
8 - Señalizacion Vial Region El Valle |  | Resumen General | 90 | 0 | 0%
9 - Señalizacion Vial Region Ozama |  | Informes de resultados | 90 | 90 | 100%
10 - Señalización Vial Región Cibao Sur |  | Informes de resultados | 85 | 85 | 100%
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 30 |  |  |  |  | 70%
Unidad Rectora 4 - VICEMINISTERIO DE MANTENIMIENTO VIAL
UNIDAD SUBRECTORA 4.1 - Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial
Unidad Ejecutora 4.1.1-Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Pintura de canchas deportivas, iglesias y centros comunitarios. |  | Fotos | 100 | 90 | 90%
TOTALES |  |  |  |  | 90%
Unidad Ejecutora 4.1.3-Departamento de Operaciones de Mantenimiento Vial
Proyecto o Programa evaluados: 3
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Mantenimiento de las vías urbanas e interurbanas del país. |  | Informes de resultados | 100 | 95 | 95%
2 - Construccion de aceras, contenes y badenes en las vias urbanas e interurbanas del pais. |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 80 | 80%
3 - Mantenimiento del drenaje pluvial en las vias urbanas del pais. |  | Matriz de seguimiento y/o control | 100 | 95 | 95%
TOTALES |  |  |  |  | 90%
Unidad Ejecutora 4.1.4-Departamento de Paisajismo y Embellecimiento
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Embellecimiento de las vias troncales de todo el pais. |  | Informes de resultados | 100 | 90 | 90%
TOTALES |  |  |  |  | 90%
UNIDAD SUBRECTORA 4.2 - Dirección de Pavimentación Vial
Unidad Ejecutora 4.2.1-Dirección de Pavimentación Vial
Proyecto o Programa evaluados: 9
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - BACHEOS TECNICOS |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
2 - ASFALTADO |  | Informes Generales | 100 | 95 | 95%
3 - CENTROS EDUCATIVOS |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
4 - RECINTOS MILITARES |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 90 | 90%
5 - ENTIDADES RELIGIOSAS |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
6 - ENTIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANTE EMERGENCIAS |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 95 | 95%
8 - LEVANTAMIENTOS E INFORMES |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
9 - CAPACITACIONES |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 0 | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 84.44%
UNIDAD SUBRECTORA 4.3 - Dirección de Auditoría e Inspección Vial
Unidad Ejecutora 4.3.1-Dirección de Auditoría e Inspección Vial
Proyecto o Programa evaluados: 5
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Inspeccion y mantenimiento de las Autopistas, Carreteras y Calles de la Republica Dominicana |  | Informes de resultados | 25 | 0 | 0%
2 - Dotar de los bienes y servicios requeridos para la realización de los trabajos |  | Oficio de Solicitud | 100 | 0 | 0%
3 - Dotar de equipos de seguridad de las brigadas |  | Oficio de Solicitud | 0 | 0 | N/A
4 - Bacheo técnico H.A.F de calles, avenidas y carreteras que conforman el circuito Vial de la Republica Dominicana |  | Informes Generales | 25 | 0 | 0%
5 - Gestión de Personal de apoyo para el Programa Bacheo 24/7 |  | Documento elaborado y aprobado | 100 | 0 | 0%
TOTALES |  |  |  |  | 0%
UNIDAD SUBRECTORA 4.4 - Dirección de Mantenimiento de Puentes, Túneles y Pasos a Desnivel
Unidad Ejecutora 4.4.1-Dirección de Mantenimiento de Puentes, Túneles y Pasos a Desnivel
Proyecto o Programa evaluados: 9
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - MAPU Plan de accion rapida |  | Informes de resultados | 100 | 70 | 70%
2 - MAPU Levantamiento y Actualizacion constante del Inventario Nacional de Puentes y Pasos a Desnivel |  | Informes de resultados | 100 | 90 | 90%
3 - MAPU Programa de conservacion y mejoramiento de Puentes de Prioridad Media , COMEPUN (Categoria 2 Y 3 ) |  | Informes de resultados | 70 | 50 | 71.43%
4 - Iluminación de las estructuras de túneles, elevados, pasos a desnivel y puentes del Gran Santo Domingo |  | Informes de resultados | 55 | 0 | 0%
5 - Restructurados los revestimientos de las estructuras de túneles y pasos a desnivel del Gran Santo Domingo |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
6 - Sistemas de extracción de gases de los túneles adecuados para un óptimo funcionamiento |  | Informes de resultados | 75 | 0 | 0%
7 - Proyecto de suministro, aplicación y garantía de fiel cumplimiento de pintura epóxica mediante técnica con sandblasting en los elementos estructurales metálicos en los elevados del Gran Santo Domingo y Piedra Blanca. |  | Informes Generales | 80 | 0 | 0%
8 - Mantenimiento de las estructuras de elevados, pasos a desnivel, túneles y puentes del Gran Santo Domingo, Piedra Blanca y Puerto Plata |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
9 - MAPU Puentes Emblematicos |  | Informes de resultados | 100 | 70 | 70%
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 28 |  |  |  |  | 44.6%
Unidad Rectora 5 - VICEMINISTERIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
UNIDAD SUBRECTORA 5.1 - Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
Unidad Ejecutora 5.1.1-Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras
Proyecto o Programa evaluados: 15
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Nordeste |  | Documento elaborado y entregado | 40 | 13.33 | 33.32%
2 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Noroeste |  | Documento elaborado y entregado | 23 | 0 | 0%
3 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Norte |  | Documento elaborado y entregado | 20 | 10 | 50%
4 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Cibao Sur |  | Documento elaborado y entregado | 25 | 0 | 0%
5 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Yuma |  | Documento elaborado y entregado | 45 | 22.5 | 50%
6 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Valdesia |  | Documento elaborado y entregado | 50 | 16.66 | 33.32%
7 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región El Valle |  | Documento elaborado y entregado | 25 | 8.33 | 33.32%
8 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Enriquillo |  | Documento elaborado y entregado | 30 | 6 | 20%
9 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Higuamo |  | Documento elaborado y entregado | 30 | 20 | 66.67%
10 - Supervisión, Fiscalización y gestión de proyectos en la Región Ozama |  | Documento elaborado y entregado | 20 | 10 | 50%
11 - Aplicación de Control y Seguimiento de Proyectos VMSFO. PLAN SUMO |  | Documento elaborado y entregado | 75 | 0 | 0%
12 - Supervision y Privada de proyectos complejos a nivel nacional |  | Informe elaborado y entregado | 100 | 0 | 0%
13 - Eficientizar gestión de viáticos |  | Documento elaborado y aprobado | 75 | 75 | 100%
14 - Control del personal |  | Informe elaborado y entregado | 75 | 75 | 100%
15 - Capacitación al personal |  | Listado de Asistencia | 75 | 60 | 80%
TOTALES |  |  |  |  | 41.11%
UNIDAD SUBRECTORA 5.2 - Dirección de Gestión Plataforma BIM/GIS
Unidad Ejecutora 5.2.1-Dirección de Gestión Plataforma BIM/GIS
Proyecto o Programa evaluados: 11
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Diseño Solución Vial Puente Manuela Diez sobre Rio Ozama |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
2 - Diseño de Ampliación y Mejora de la Carretera Antonio Guzmán |  | Informes Generales | 50 | 0 | 0%
3 - Diseño de Carretera de Caminos Vecinales Mencia |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
4 - Diseño de Carretera de Caminos Vecinales San Juan de la Maguana |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
5 - Plan de Conexión Vial Santiago |  | Informes Generales | 25 | 0 | 0%
6 - Plan de Accesibilidad Vial San Francisco |  | Informes Generales | 50 | 0 | 0%
7 - Plan de Accesibilidad Vial Puerto Plata |  | Informes Generales | 50 | 0 | 0%
8 - Implementación BIM |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
9 - Capacitación de Personal |  | Título o certificado de estudios | 25 | 0 | 0%
10 - Creación Estrategias Implementación Bim Viceministerio de Infraestructura |  | Informes Generales | 10 | 0 | 0%
11 - Creación Estrategias Implementación Bim Viceministerio de Fiscalización |  | Informes Generales | 10 | 0 | 0%
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 26 |  |  |  |  | 0%
Unidad Rectora 6 - VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN REGIONAL
UNIDAD SUBRECTORA 6.1 - Dirección de Coordinación Regional
Unidad Ejecutora 6.1.1-Dirección de Coordinación Regional
Proyecto o Programa evaluados: 14
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Continuacion del Programa Comunitario Acción Vial "Peón Caminero" |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
2 - Programa Obras Publicas con la Gente |  | Informes de resultados | 100 | 0 | 0%
3 - Gestionar la Terminación Departamento Regional Yuma (Prov. La Altagracia), en construcción. |  | Memorándum | 0 | 0 | N/A
4 - Gestionar la Licitación, construcción y asignación de fondos de los Departamentos Regionales Higuamo (Prov. Hato Mayor) y Noroeste (Prov. Valverde). |  | Memorándum | 0 | 0 | N/A
5 - Gestionar la Licitacion, construccion y asignacion de fondos de las Divisiones Provinciales Puerto Plata y Montecristi. |  | Memorándum | 0 | 0 | N/A
6 - Gestionar el Inicio construcción División provincial San Pedro de Macorís (Contratado, necesita presupuesto). |  | Memorándum | 0 | 0 | N/A
7 - Gestionar la Rehabilitación divisiones provinciales Espaillat y Sánchez Ramírez. |  | Memorándum | 0 | 0 | N/A
8 - Implementacion del Programa Comunitario Accion Vial "Peon Caminero" |  | Informes Generales | 100 | 0 | 0%
9 - Inventario Georreferenciado de Caminos Vecinales |  | Informes de resultados | 75 | 0 | 0%
10 - Gestionar la compra de vehiculos para las Divisiones Provinciales |  | Documento elaborado y entregado | 0 | 0 | N/A
11 - Adquirir material gastable de oficina y material de limpieza para el Viceministerio, la Dirección, los Departamentos Regionales y las Divisiones Provinciales |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 0 | 0%
12 - Brigadas de Albañileria |  | Memorándum | 100 | 0 | 0%
13 - Implementación Programa SISCOOR |  | Informes de resultados | 75 | 0 | 0%
14 - Capacitación para personal de la Dirección de Coordinación Regional |  | Listado de Asistencia | 0 | 0 | N/A
TOTALES
Proyecto o Programa evaluados: 14 |  |  |  |  | 0%
Unidad Rectora 8 - OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO PARQUEAT_RD
UNIDAD SUBRECTORA 8.1 - Departamento Jurídico
Unidad Ejecutora 8.1.1-Departamento Jurídico
Proyecto o Programa evaluados: 4
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gaceta juridica fideicomiso parqueaT_RD. |  | Informes Generales | 30 | 1 | 3.333%
2 - Seguimiento a contratos parqueaT_RD |  | Informes Generales | 30 | 30 | 100%
3 - Garantizar traspaso de titularidad terrenos del fideicomiso ParqueaT_RD |  | Informes Generales | 20 | 1 | 5%
4 - Garantizar el cumplimento de normas y requerimientos en los procesos de compras |  | Informes Generales | 30 | 30 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 52.08%
UNIDAD SUBRECTORA 8.2 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Unidad Ejecutora 8.2.1-Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Equipamiento de equipos tecnológicos e infraestructura de TI |  | Informes Generales | 75 | 75 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 8.3 - Dirección de Gestión de Recursos PARQUÉAT_RD
Unidad Ejecutora 8.3.1-Dirección de Gestión de Recursos PARQUÉAT_RD
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Gestión administrativa eficiente de los recursos económicos producto de las operaciones de los parqueos mediante la integracion de la planificación, organización, monitoreo y estadísticas diarias para mejor toma de decisiones |  | Informes Generales | 75 | 75 | 100%
2 - Formulación del plan de capacitación para el capital humano |  | Informes Generales | 40 | 40 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 8.4 - Dirección de Mantenimiento e Infraestructura PARQUÉAT_RD
Unidad Ejecutora 8.4.1-Dirección de Mantenimiento e Infraestructura PARQUÉAT_RD
Proyecto o Programa evaluados: 9
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Parqueo Cabral y Báez (Santiago) |  | Informes Generales | 15 | 1 | 6.667%
2 - Diseño del Parqueo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
3 - Modificacion al Diseño del Parqueo Estación central del Teleferico Santiago |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
4 - Diseño y Modificación del Metro Parqueo Maria Montes Kilometro 9, Autopista Duarte |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
5 - Modificación al diseño del metro parque Ercilia Pepin |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
6 - Modificación al diseño del metro parque Eduardo Brito |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
7 - Modificación al diseño e inicio de ejecucion del metro parque Hermanas Mirabal |  | Informes Generales | 0 | 0 | N/A
8 - Modificacion al Diseño y Remodelación del Parqueo Centro de los heroes 1 |  | Informes Generales | 15 | 13 | 86.67%
9 - Gestión Integral y Eficiente de los edificios de Parqueo |  | Informes Generales | 30 | 20 | 66.67%
TOTALES |  |  |  |  | 53.33%
UNIDAD SUBRECTORA 8.5 - Dirección de Supervisión y Fiscalización
Unidad Ejecutora 8.5.1-Dirección de Supervisión y Fiscalización
Proyecto o Programa evaluados: 6
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Supervisión de la construcción del Parqueo Centro de los Heroes II |  | Informes Generales | 23 | 1 | 4.348%
2 - Supervisión de la construcción del Parqueo Centro de los Héroes I |  | Informes Generales | 90 | 65 | 72.22%
3 - Supervisión de la construcción del Parqueo San Cristóbal |  | Informes Generales | 20 | 2.3 | 11.5%
4 - Supervisar Ejecución de las partidas a modificar Metro Parqueo Eduardo Brito |  | Informes Generales | 7 | 1 | 14.29%
5 - Supervisar Ejecucion de las partidas a modificar Metro Parqueo Ercilia Pepin |  | Informes Generales | 9 | 1 | 11.11%
6 - Supervisar Ejecucion de las partidas a modificar Metro Parqueo Hermanas Mirabal |  | Informes Generales | 14 | 1 | 7.143%
TOTALES |  |  |  |  | 20.1%
UNIDAD SUBRECTORA 8.6 - Dirección de Comercialización
Unidad Ejecutora 8.6.1-Dirección de Comercialización
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Implementación de campañas y promociones a través de las plataformas digitales del fideicomiso |  | Informes Generales | 45 | 45 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
UNIDAD SUBRECTORA 8.7 - Dirección de Operaciones
Unidad Ejecutora 8.7.1-Dirección de Operaciones
Proyecto o Programa evaluados: 1
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Garantizar que las operaciones de los parqueos se realicen de acuerdo con las normas y procedimientos definidos. |  | Informes Generales | 45 | 45 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Proyecto o Programa evaluados: 24
Unidad Rectora 9 - VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL
UNIDAD SUBRECTORA 9.1 - Dirección de Infraestructura de Obras Públicas
Unidad Ejecutora 9.1.1-Departamento de Calculo Estructural, Diseño y Presupuesto de Infraestructura Sectorial
Proyecto o Programa evaluados: 3
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Obras de Infraestructura Sectorial de Sorteos: LOTE 1: ITEM 1 - Construcción de Casa Club en los Pérez, El Limón, provincia Santiago. |  | Documento elaborado y entregado | 100 | 100 | 100%
2 - Nuevas Obras de Infraestructura Sectorial a Nivel Nacional: Diseño y Construcción del Parque Temático de la Virgen de la Cantera La Guadalupana |  | Documento elaborado y aprobado | 0 | 0 | N/A
3 - Obras de Infraestructura Sectorial de Sorteos: LOTE 11, ITEM 1: Construcción de Canchas de la Comunidad Martín Alonso, Puerto Plata |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 9.1.2-Departamento de Levantamientos e Informes Técnicos de Infraestructura Sectorial
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Nuevas Obras de Infraestructura Sectorial |  | Informes de resultados | 0 | 0 | N/A
2 - Obras de Infraestructura Sectorial para Adendar Por Cambio de Partidas Equilibrio Económico / Cambio Geográfico |  | Documento elaborado y aprobado | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 9.1.3-Departamento de Supervisión Especializada de Infraestructura Sectorial
Proyecto o Programa evaluados: 15
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: AMPLIACIÓN ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, BARAHONA |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
2 - Obras de infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
3 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL DE BARAHONA |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
4 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN CIUDAD ESPERANZA ETAPA II LOTE I, BARAHONA |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
5 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
6 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REFORZAMIENTO Y RECONSTRUCCION IGLESIA SAN MAURICIO MARTIR EN LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
7 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGÍA (IDC), DISTRITO NACIONAL |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
8 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, PROVINCIA MONTE PLATA |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
9 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SANTO DOMINGO OESTE |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
10 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución: REMOZAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO DE SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE |  | Informes Generales | 100 | 100 | 100%
11 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), DISTRITO NACIONAL |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
12 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN MERCADO DE LA VEGA ETAPA II, LA VEGA |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
13 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: RECONSTRUCCIÓN MERCADO DE LA VEGA |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
14 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN PROYECTO HABITACIONAL KOSOVO, PUERTO PLATA |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
15 - Obras de Infraestructura Sectorial en Ejecución a Inaugurar: CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA, SANTO DOMINGO ESTE |  | Informes de resultados | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Unidad Ejecutora 9.1.4-Dirección de Infraestructura Sectorial
Proyecto o Programa evaluados: 2
META FÍSICA
Proyecto |  | Medio de Verificación | Meta del trimestre | Meta lograda | % de ejecución (hasta el 100%)
1 - Coordinación de Visitas para Levantamientos y Supervisión de Obras de Infraestructura Sectorial |  | Formulario de Control | 100 | 100 | 100%
2 - Coordinación Administrativa del Personal de la Dirección de Infraestructura Sectorial |  | Resumen General | 100 | 100 | 100%
TOTALES |  |  |  |  | 100%
Proyecto o Programa evaluados: 22