## Hoja1 (hidden)
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO RD$ | VALOR RD$ | SUBTOTAL RD$
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 239316
1.1 | Señalizacion preventiva y mantenimiento de transito | 1 | P.A | 106116 | 106116
1.2 | Ingenieria y personal tecnico | 3 | MESES | 44400 | 133200
2 | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  |  |  | 963120
2.1 | Maquinas de Solda, Equipo de corte, botellas de Oxigeno, Ga sPropano, Soldadura 6010 de 5/32" y 7018 de 1/8, Bomba de Agua, Mangueras, Combustible y Aceites | 1 | P.A | 963120 | 963120
3 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 3127963.7
3.1 | Limpieza y Remocion de Escoria en Tanques de Lastre (12.00 Uds)en Costado interiores, incluye equipos | 2845 | M2 | 1099.46 | 3127963.7
4 | SISTEMA DE PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 8437435.8
4.1 | Pintura Exterior Completa parte seca | 7612 | M2 | 640.15 | 4872821.8
4.2 | Aplicación pintura Anticorrosivo Interior | 9160 | M2 | 389.15 | 3564614
5 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 14664701.8
5.1 | Remocion de Incrustaciones en el Fondo y Linea de Flotacion con Buzos | 1 | P.A | 1373715.6 | 1373715.6
5.2 | Colocacion de Anodos de Zinc | 100 | UDS | 4860 | 486000
5.3 | Reparacion Tapas de Acceso a los Tanques y Construccion de las Tapas Nuevas | 36 | UDS 4860 | 34900 | 1256400
5.4 | Cambio de Angulares, Planchas, Barras, Registros. Vigas H, Perfiles, Planchas Corrugadas | 21 | Ton. | 283720 | 5958120
5.5 | Suministro e Instalacion Planchuelas lisa de 3" x 1/4 x 20 pies | 160 | UDS 4860 | 2006.33 | 321012.8 |  | 13510.4762
5.6 | Reparacion Pasillo de Transito Exterior | 60 | M2 | 6438 | 386280 |  | 6.7552
5.7 | Limpieza y Remocion de Escoria en Tanques de Lastre (12.0 Uds) en Costado Exterior, incluye equipos | 2845 | M2 | 1150.52 | 3273229.4
5.8 | Limpieza para remover residuos de escoria en el costado interior, cubierta y estructura de soporte de la oxidacio | 4900 | M2 | 328.56 | 1609944 |  | 1050000
6 | HORMIGON |  |  |  |  | 395937 | 42000
6.1 | Hormigon para recostruccion Rampa | 61.5 | M3 | 6438 | 395937 |  | 141.86
7 | MAQUINARIA |  |  |  |  | 3776500
7.1 | Motobomba de Agua de 3" completas con sus mangueras de succion y descarga de 2" (incluye consumo de aceite y gasolina | 8 | Ud | 26362.5 | 210900
7.2 | Unidad Hidraulica principal completa (Motor diesel con bomba hidraulica de alta presion para el sistema de apertura, manguera de alta presion, cables de operación, perros, tensores, poleas, cables de acero para operación 1500 pies de 1" y 600 pies de 3/4", 20 perros para cable de 1" | 1 | P.A | 3285600 | 3285600
7.3 | Reparacion de unidad hidralica auxiliar completa, consiste en la reparacio general del motor diesel, asi como la bomba hidraulica de alta presio | 1 | P.A | 280000 | 280000
| MISCELANEO |  |  |  |  | 264000
| Sistema de luce interiores y ventilacion (incluye alquiler planta electrica | 60 | Dias | 4400 | 264000
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | RD$ | 31868974.3
| GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 12081078.5397
2.01 | Direccion Tecnica | 10% |  |  | 3186897.43
2.02 | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 956069.229
2.03 | Transporte de Equipos | 1 | P.A | 2737.28 | 2737.28
2.04 | Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 318689.743
2.05 | Seguros y Fianzas | 3.5% |  |  | 1115414.1005
2.06 | Inspeccion y Supervision | 10% |  |  | 3186897.43
2.07 | Imprevistos | 7.5% |  |  | 2390173.0725
2.08 | Ley 6 / 86 | 1% |  |  | 318689.743
2.09 | Codia | 0.1% |  |  | 31868.9743
2.1 | Itbis 18% del 10 % de beneficios | 18% |  |  | 573641.5374
| TOTAL GENERAL OBRAS |  |  |  | RD$ | 43950052.8397
Notas:
1.- La Partida Imprevisto sólo podrá ser utilizada con previa autorización del MOPC.
2.- La partida Defensas Supercones será pagada mediantes presentación de facturas
3.- Los Precios Alzados (P. A.) serán pagados en las cubicaciones mediante desgloce de partidas y/o presentación de facturas
4.- Esto solo incluye la actualización de precios de los volumenes pendiente de ejecución del presupuesto D/F 20/09/2006.-

## Rel. Paritidas
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS, DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE MUELLES Y PUERTOS
RELACION DE PARTIDAS REPARACION PUENTE FLOTANTE, SOBRE RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL
NO. | PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | VALOR RD$ | SUBTOTAL RD$
1 | PRELIMINARES
1.1 | Señalizacion preventiva y mantenimiento de transito | P.A | 1
1.2 | Ingenieria y personal tecnico | MESES | 3
2 | EQUIPOS Y MATERIALES
2.1 | Maquinas de Soldar, Equipo de corte, botellas de Oxigeno, Gas Propano, Soldadura 6010 de 5/32" y 7018 de 1/8, Bomba de Agua, Mangueras, Combustible y Aceites | P.A | 1
3 | LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA
3.1 | Limpieza y Remocion de Escoria en Tanques de Lastre (12.00 Uds) en Costado interiores, incluye equipos | M2 | 2845
4 | SISTEMA DE PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA
4.1 | Pintura Exterior Completa parte seca | M2 | 7612
4.2 | Aplicación pintura Anticorrosivo Interior | M2 | 9160
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.1 | Remocion de Incrustaciones en el Fondo y Linea de Flotacion con Buzos | P.A | 1
5.2 | Colocacion de Anodos de Zinc | UDS | 100
5.3 | Reparacion Tapas de Acceso a los Tanques y Construccion de las Tapas Nuevas | UDS | 36
5.4 | Cambio de Angulares, Planchas, Barras, Registros. Vigas H, Perfiles, Planchas Corrugadas | Ton. | 21
5.5 | Suministro e Instalacion Planchuelas lisa de 3" x 1/4 x 20 pies | UDS | 160
5.6 | Reparacion Pasillo de Transito Exterior | M2 | 60
5.7 | Limpieza y Remocion de Escoria en Tanques de Lastre (12.0 Uds) en Costado Exterior, incluye equipos | M2 | 2845
5.8 | Limpieza para remover residuos de escoria en el costado interior, cubierta y estructura de soporte de la oxidacio | M2 | 4900
6 | HORMIGON
6.1 | Hormigon para recostruccion Rampa | M3 | 61.5
7 | MAQUINARIA
7.1 | Motobomba de Agua de 3" completas con sus mangueras de succion y descarga de 2" (incluye consumo de aceite y gasolina | Ud | 8
7.2 | Unidad Hidraulica principal completa (Motor diesel con bomba hidraulica de alta presion para el sistema de apertura, manguera de alta presion, cables de operación, perros, tensores, poleas, cables de acero para operación 1500 pies de 1" y 600 pies de 3/4", 20 perros para cable de 1" | P.A | 1
7.3 | Reparacion de unidad hidralica auxiliar completa, consiste en la reparacio general del motor diesel, asi como la bomba hidraulica de alta presio | P.A | 1
8 | MISCELANEO
8.1 | Sistema de luces interiores y ventilacion (incluye alquiler Planta Electrica) | Dias | 60
|  | SUBTOTAL |  |  | RD$ | 0
1.11
2.01 |  | Beneficios |  |  | 10% | 0
2.02 |  | Gastos Administrativos |  |  | 3% | 0
2.03 |  | Prestaciones Laborales |  |  | 1% | 0
2.04 |  | Imprevistos |  |  | 7.5% | 0
2.05 |  | Codia |  |  | 0.1% | 0
2.06 |  | Seguros y Fianzas |  |  | 3.5% | 0
2.07 |  | Supervision y fiscalizacion |  |  | 10% | 0
2.08 |  | Itbis 18% del 10 % de beneficios |  |  | 18% | 0
2.09 |  | Transporte de Equipos |  |  | PA | 0
|  | GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  | RD$ | 0
NOTAS :
I | El Gasto de Imprevisto solo puede ser utilizado con previa autorización de este MOPC.
III | El precio del Gasoil usado fue de: RD$205.9/gl; RC-2 a US$ 4.25/gl, y Costo del dólar RD$ 50.16/ USD.
IV | Cuando los insumos: Combustible, Acero, Concreto, Cemento, RC -2, varíen ascendente o descendente del porciento (%) indicado en el contrato, con relación a los Insumos del Presupuesto Original, se reconsideraría un reajuste en las partidas que son afectadas por estos insumos.
V | Los P.A serán pagados en las cubicaciones mediante desgloses de partidas. Transporte de Equipos, Letreros en Obras y Estudios se pagarían a presentación de facturas.
VI | Los P.A. de los Trabajos Generales deberán ser pagados proporcional al monto cubicado. El Campamento y Desvíos deberán de pagarse mediante desglose.